Муниципальный район «Красночикойский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10. 2022 год                                                                                 №  523

Об утверждении муниципальной программы

«Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в муниципальном районе «Красночикойский район» на 2023-2025 годы»

(в редакции постановления № 313 от 30.05.2023 г.)

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и на основании статьи 25 Устава муниципального района «Красночикойский район» администрация муниципального района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в муниципальном районе «Красночикойский район» на 2023-2025 годы» (приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности

главы муниципального района

«Красночикойский район»                                                В.М. Тюриков

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального района

«Красночикойский район»

от 30.05. 2022 г. № 513

# Муниципальный район «Красночикойский район»

# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»

# ПРОГРАММА

# «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И ИНЫХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН» НА 2023-2025 ГОДЫ»

с. Красный Чикой

2022 год

Паспорт муниципальной программы

«Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в муниципальном районе «Красночикойский район» на 2023-2025 годы»

| Наименование Программы | «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения в муниципальном районе «Красночикойский район» на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Распоряжение главы администрации муниципального района «Красночикойский район» № 340-р от 18.08.2022 г. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального района «Красночикойский район» |
| Программа включена в перечень муниципальных программ, утвержденный нормативно-правовым документом | Постановление администрации муниципального района «Красночикойский район» № 471 от 07.09.20122 г. |
| Ответственный исполнитель | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Красночикойский район» Батыршина Д.В. |
| Приоритеты Программы | Создание комфортной среды для маломобильных групп граждан и адаптация объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных граждан |
| Цели и задачи Программы | Целью программы является: - создание безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных групп граждан, повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество. Задачи: - мониторинг состояния и оценка пригодности существующей в районе среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, независимо от форм собственности; - формирование перечня объектов социальной инфраструктуры, подлежащих адаптации для обеспечения свободного передвижения инвалидов и маломобильных жителей; - обустройство объектов социальной инфраструктуры для обеспечения доступности маломобильных групп граждан; - вовлечение в культурную, спортивную и общественную жизнь жителей района с ограниченными возможностями жизнедеятельности |
| Направление Программы | Социальное |
| Место реализации Программы | Муниципальный район «Красночикойский район» |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2023-2025 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1. Проведение мониторинга состояния и оценки пригодности существующей в районе среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. 2. Обустройство объектов социальной инфраструктуры для обеспечения доступности маломобильных групп граждан. 3. Вовлечение в культурную, спортивную и общественную жизнь жителей района с ограниченными возможностями жизнедеятельности. |
| Исполнители основных мероприятий программы | Администрация муниципального района «Красночикойский район», администрации сельских поселений Красночикойского района, руководители муниципальных учреждений. |
| Бюджетное обеспечение Программы | Программа финансируется из районного бюджета, требуемые средства 200,0 тыс. руб.: 2023 г. – 0,0 тыс. руб. 2024 г. – 100,0 тыс. руб. 2025 г. – 100,0 тыс. руб. |
| Риски реализации Программы | Основные риски реализации программы: Внешние риски: - изменения федерального и регионального законодательства, реализация на федеральном, региональном, муниципальном уровне мероприятий, влияющих на содержание, сроки и результаты реализации мероприятий программы; - уменьшение объемов финансирования программы. Внутренние риски: - административные риски; - несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели и ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Увеличение количества оборудованных социально значимых объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения на 10 объектах. 2. Увеличение количества вовлеченных в культурную, спортивную и общественную жизнь жителей района с ограниченными возможностями жизнедеятельности на 10%. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация муниципального района «Красночикойский район» |
| Информационный ресурс, на котором размещен проект программы | Официальный сайт администрации муниципального района http://чикой.забайкальскийкрай.рф |

Раздел 1. Характеристика проблемы

Согласно социальному паспорту района (ГУСО ККЦСОН «Черемушки») в  Красночикойском районе численность инвалидов на 01.07.2022 года 1564 человек, в том числе 1 группы – 132, 2 группы – 718, 3 группы – 635, детей- инвалидов 79, участники ВОВ – 2.

В общеобразовательных учреждениях муниципального района «Красночикойский район» обучаются  221 ребенок с особенностями здоровья (ОВЗ),  детей-инвалидов 45, из них 37 человек обучаются на дому по индивидуальным  учебным  программам. Четыре ученика получают семейное образование.

Одним из основных направлений государственной социальной политики, проводимой в отношении инвалидов, является реабилитация инвалидов, направленная на устранение или возможно полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов с целью восстановления их социального статуса и достижения материальной независимости. В настоящее время в качестве важнейшего элемента всего комплекса реабилитационных мероприятий рассматривается создание безбарьерной, доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, то есть среды, оборудованной с учётом потребностей инвалидов и позволяющей им вести независимый образ жизни.

В районе  117 социально значимый объект, подконтрольный администрации района: ФОК «Олимп», Красночикойская детская школа искусств, три  муниципальных детских образовательных учреждения (МДОУ), 16 средних общеобразовательных организаций (СОШ, ООШ), 5 начальных общеобразовательных школ (НОШ), 11 дошкольных образовательных учреждений, 35 учреждений культуры, 29 библиотек, 15 администраций сельских поселений и администрация района, в которых необходимо создать безбарьерную среду.

В течение последних лет в Красночикойском районе проводится ряд мероприятий по созданию условий беспрепятственного доступа инвалидов объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. Доступная среда организована в МОУ «Красночикойской СОШ», МОУ «Большереченской СОШ», МОУ «Архангельская ООШ», МУК «МКДЦ», МУК «МЦБ» и др., но этого недостаточно.

Проблема создания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения продолжает оставаться актуальной. Людям с ограниченными возможностями здоровья, не обеспечен беспрепятственный доступ. Большинство социально значимых объектов из-за отсутствия элементарных приспособлений (пандусы, звуковые и световые указатели) недоступны для инвалидов.

В целях изучения состояния доступности объектов социальной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями и подготовки предложений по обеспечению их доступности создана рабочая группа для проведения мониторинга объектов инфраструктуры на определение их доступности для людей с ограниченными возможностями, в состав которой входят представители органов социальной защиты населения, здравоохранения, главы сельских поселений, администрации района и др.

Нерешенность проблемы доступа инвалидов к среде жизнедеятельности порождает ряд серьезных социально-экономических последствий, среди которых:

- высокая социальная зависимость, вынужденная самоизоляция инвалидов, что осложняет проведение мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации инвалидов;

- негативное отношение к инвалидам в массовом сознании, социальная разобщённость инвалидов и не инвалидов, что, в свою очередь, предопределяет необходимость проведения соответствующих разъяснительных, образовательно-информационных кампаний;

- дискомфорт, ограничения жизнедеятельности иных маломобильных   групп населения.

Для реализации поставленных задач на уровне района необходим комплексный подход. При использовании программного метода решение данной проблемы будет максимально результативным. В рамках программы предусматривается оборудование специальными приспособлениями социально значимых объектов социальной инфраструктуры, находящихся на территории муниципального района «Красночикойский район», с целью обеспечения доступности для инвалидов.

Реализация программы позволит изменить сложившуюся социальную, инженерную инфраструктуру для самостоятельного доступа к объектам инфраструктуры инвалидов и других маломобильных групп населения, создать условия для интеграции и их в общество.

## Раздел 2. Перечень приоритетов муниципальной программы

Создание  комфортной среды для маломобильных групп граждан и адаптация объектов социальной инфраструктуры  для инвалидов и других маломобильных граждан. Комплекс соответствующих мероприятий предполагает создание условий для беспрепятственного доступа  к объектам социальной сферы, приспособление учреждений социальной инфраструктуры к обслуживанию инвалидов.

Раздел 3.  Цели, задачи и направления реализации программы

Целью программы является создание безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных групп граждан, повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество.

Задачи:

-	мониторинг состояния и оценка пригодности существующей в районе среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, независимо от форм собственности;

- формирование перечня объектов социальной инфраструктуры, подлежащих адаптации для обеспечения свободного передвижения инвалидов и маломобильных жителей;

-	обустройство объектов социальной инфраструктуры для обеспечения доступности маломобильных групп граждан;

-  вовлечение в культурную, спортивную и общественную жизнь жителей района с ограниченными возможностями жизнедеятельности.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в один этап с 2023 по 2025 год.

Раздел 5. Описание рисков реализации программы и способы их минимизации

| № п/п | Риск | Последствия наступления | Способы минимизации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Внешние риски |  |  |  |
| 1.1 | Правовые риски (изменения федерального и регионального законодательства, реализация на федеральном, региональном, муниципальном уровне мероприятий, влияющих на содержание, сроки и результаты реализации мероприятий программы) | Невыполнение заявленных показателей реализации муниципальной программы | Мониторинг изменений федерального, регионального законодательства, реализуемых на федеральном, региональном и муниципальном уровне мер. Оперативная корректировка программы |
| 1.2 | Финансовые риски (уменьшение объемов финансирования программы) | Недофинансирование, сокращение программных мероприятий | Определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение внебюджетного финансирования |
| 2. Внутренние риски |  |  |  |
| 2.1 | Административные риски (неэффективное управление реализацией программы, несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы) | Невыполнение цели и задач не достижение плановых значений показателей, снижение качества выполнения мероприятий программы | Формирование эффективной системы управления программы; своевременная корректировка мероприятий |

Раздел 6.  Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программы осуществляется за счёт средств районного бюджета.

Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 200,0 тыс. руб., в том числе:

в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2024 году -  100,0 тыс. руб.;

в 2025 году -  100,0 тыс. руб.

Раздел 7. Важнейшие целевые индикаторы и показатели и результативность муниципальной программы

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: повысить качество и доступность социальных услуг для инвалидов на территории Красночикойского района;

повысить информированность общества о проблемах инвалидов и инвалидности; увеличить степень социальной адаптации и успешной интеграции лиц с ограниченными возможностями в общество.

В результате выполнения мероприятий программы ожидается:

- увеличение количества оборудованных социально значимых объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения на 10 объектах;

- увеличение количества вовлеченных в культурную, спортивную и общественную жизнь жителей района с ограниченными возможностями жизнедеятельности на 10%.

Социальная эффективность реализации программы заключается в достижении социальной адаптации и интеграции инвалидов в общество.

Реализация программных мероприятий не повлечет отрицательных экологических последствий.

8. Перечень мероприятий муниципальной программы

| №№ | Мероприятие | Сроки | Финансирование по годам (тыс. руб.) 2023 г. 2024 г. 2025 г. |  |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение свободного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Координация работ по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры | 2023-2025 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района «Красночикойский район» |
| 2 | Мониторинг объектов социальной инфраструктуры на предмет их доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан | 2023-2025 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района «Красночикойский район» |
| 3 | Создание безбарьерной среды в социально значимых учреждениях района (строительство пандусов, поручней, оборудование дверных проёмов, оснащение кнопками вызова, табличками Брайля, обустройство парковочных мест для инвалидов) | 2023-2025 | 0 | 100 | 100 | Администрация муниципального района «Красночикойский район» Учреждения образования и культуры |
| Организация транспортного обслуживания инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка и формирование перечня объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих свободу передвижения по району инвалидов и других маломобильных групп населения | 2023-2025 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района «Красночикойский район» |
| Оснащение среды жизнедеятельности инвалидов средствами связи, обеспечение доступа инвалидов к связи и информации |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация работы со средствами массовой информации (размещение информаций, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов и др.) | 2023-2025 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района «Красночикойский район» МП «Редакция газеты «Знамя труда» |
| 6 | Вовлечение в культурную жизнь жителей района с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Организация и проведение физкультурно-спортивной работы среди инвалидов | 2023-2025 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района «Красночикойский район» МУК «МКДЦ» МУК «МЦБ» Красночикойская ДЮСШ |
| Совершенствование нормативной правовой базы, информационно-методического и кадрового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу с инвалидами, детьми-инвалидами в учреждениях образования района (в том числе в сфере дистанционного образования) | 2023-2025 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района «Красночикойский район» |
| Профессиональная реабилитация инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Проведение специализированных ярмарок вакансий и учебных мест для лиц с ограниченными возможностями | 2023-2025 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района «Красночикойский район» Центра занятости населения |
| Итого по программе: 200 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |