Красночикойский муниципальный округ Забайкальского края

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЧИКОЙСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25»декабря  2025 года                                                                     № 864

с. Красный Чикой

Об утверждении муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья в Красночикойском муниципальном округе на 2026-2028 годы»

В рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», в целях улучшения здоровья населения, качества их жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью в Красночикойском муниципальном округе в соответствии с Уставом Красночикойского муниципального округа Забайкальского края,  администрация Красночикойского муниципального округа  Забайкальского края постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья в Красночикойском муниципальном округе Забайкальского края на 2026-2028 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Настоящее постановление  опубликовать (обнародовать) на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://chikoy75.ru.

Глава муниципального района

«Красночикойский район»                                              Е.А. Гостев

Приложение 1

к постановлению администрации

Красночикойского муниципального округа

от «25 »декабря 2025 г. № 864

# Красночикойский муниципальный округ Забайкальского края

# АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЧИКОЙСКОГО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

# ПРОГРАММА

# «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

# В КРАСНОЧИКОЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ НА 2026-2028 ГОДЫ»

с. Красный Чикой, 2025 год

ПАСПОРТ

«Укрепление общественного здоровья в Красночикойский муниципальном округе на 2026-2028 годы»

| Наименование Программы | «Укрепление общественного здоровья в Красночикойском муниципальном округе на 2026-2028 годы» |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Распоряжение администрации Красночикойского муниципального округа Забайкальского края № 639 от 03.12.2025 г. |
| Заказчик Программы | Администрация Красночикойского муниципального округа |
| Программа включена в перечень муниципальных программ, утвержденный нормативно-правовым документом | Постановление администрации муниципального района «Красночикойский район» № 632 от 30.09.2025 года «Об утверждении Перечня муниципальных программ, действующих и планируемых к разработке на территории муниципального района «Красночикойский район» |
| Разработчики Программы | Заместитель главы муниципального района «Красночикойский район» Батыршина Д.В. |
| Приоритеты Программы | Улучшение здоровья населения, качества их жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью. |
| Цели и задачи Программы | Цель программы: создание условий для улучшения здоровья населения, качества их жизни, формирования культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью. Задачи: 1. Формирование здорового образа жизни населения для достижения положительной динамики целевых показателей программы: - снижение смертности лиц трудоспособного возраста на 100 тыс. чел.; - выполнение плана диспансеризации и профилактических медицинских осмотров; - соблюдение границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции; - доля граждан, информированных о здоровом образе жизни, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 2. Создание условий для ведения здорового образа жизни: - наличие спортивных площадок и сооружений, их доступность для населения и др.; - рост количества мероприятий, направленных на развитие физкультуры и спорта, агитационных и просветительских, культурно-массовых мероприятий по привитию населению ЗОЖ; - наличие системы информирования населения о мерах профилактики заболеваний, сохранения и укрепления своего здоровья. |
| Направление Программы | Социальное |
| Место реализации Программы | Красночикойский муниципальный округ |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в один этап с 2026 по 2028 гг. |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1. Организация мероприятий по выявлению факторов риска и ранней диагностике неинфекционных заболеваний. 2. Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни, в том числе в трудовых коллективах, учреждениях (организациях). 3. Мероприятия по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма, табакокурения, наркотической зависимости. 4. Мероприятия по развитию массовой физической культуры. |
| Исполнители основных мероприятий программы | Администрация Красночикойского муниципального округа, образовательные организации, учреждения культуры, учреждения дополнительного образования, ГУЗ «Красночикойская центральная районная больница», ЧПТК |
| Бюджетное обеспечение Программы | Программа финансируется из средств бюджета округа. Для реализации Программы необходимо 300,0 тыс. руб., в том числе: 2026 год – 100,0 тыс. руб. 2027 год – 100,0 тыс. руб. 2026 год – 100,0 тыс. руб. |
| Риски реализации Программы | Основные риски реализации программы: Внешние риски: - изменения федерального и регионального законодательства, реализация на федеральном, региональном, муниципальном уровне мероприятий, влияющих на содержание, сроки и результаты реализации мероприятий программы; - уменьшение объемов финансирования программы. Внутренние риски: - кадровые риски; - несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. |
| Результативность Программы | 1) снижение смертности лиц трудоспособного возраста на 100 тыс. чел.; 2) выполнение плана диспансеризации и профилактических медицинских осмотров; 3) соблюдение границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции; 4) доля граждан, информированных о здоровом образе жизни, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом 5) количество мероприятий, направленных на развитие физкультуры и спорта, агитационных и просветительских, культурно-массовых мероприятий по привитию населению ЗОЖ; 6) наличие спортивных объектов, площадок и сооружений, их доступность для населения и др. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Улучшение здоровья населения, качества их жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация Красночикойского муниципального округа |
| Информационный ресурс, на котором размещен проект программы | Официальный сайт администрации муниципального района https://chikoy75.ru/ |

Раздел I. Характеристика сферы реализации Программы

Красночикойский округ значительно удален от экономических и политических центров России, а также от краевого центра. Расстояние от районного центра до Москвы 6674 км, до краевого центра 570 км, до ближайшей железнодорожной станции (г. Петровск-Забайкальский) 150 км.

Территория района – 28295,5 кв. км., плотность населения 0,58. Административный центр – село Красный Чикой. Численность населения на 2023 год 15817  человек. Всё население района - сельское.

В состав района входят 15 сельских поселений, объединяющих 47 населённых пунктов. Система здравоохранения представлена ГУЗ «Красночикойская ЦРБ», в состав которой входят:

- центральная районная больница  на 68 коек круглосуточного стационара и 20 коек дневного стационара;

- Урлукская участковая больница на 6 коек круглосуточного стационара и 10 коек дневного стационара;

- Захаровская участковая больница на 3 койки круглосуточного стационара и 6 коек дневного стационара;

- Черемховская участковая больница на 3 койки круглосуточного стационара и 5 коек дневного стационара;

- Мензинская врачебная амбулатория на 4 койки дневного стационара;

- Большереченская врачебная амбулатория на 6 коек дневного стационара;

- Барахоевская врачебная амбулатория на 6 коек дневного стационара;

- фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) –1;

- фельдшерский здравпункт (ФЗП) –  28.

Всего 80 коек круглосуточного стационара и 57 коек дневного стационара. Обеспеченность койками на 10000 населения 47,0. Обеспеченность врачами на 10000 населения 17,4.

Характеристика населения Красночикойского округа

|  | Единица измерения | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 9 мес. 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население всего | человек | 17006 | 16105 | 15817 | 15633 |
| Взрослые |  | 13401 | 12726 | 12044 | 12174 |
| в.т.ч. трудоспособный возраст |  | 8874 | 8265 | 8401 | 8450 |
| в т.ч. старше трудоспособного |  | 4527 | 4461 | 4050 | 4161 |
| Дети 0-6 лет |  | 1396 | 1256 | 1136 | 1013 |
| Дети от 7 до 17 лет |  | 2657 | 2496 | 2637 | 2446 |

Доля населения трудоспособного возраста в 2025 году составляет 53,4 процента от всего населения.

Общая заболеваемость населения Красночикойского округа составляет (таблица):

|  | 2022 год | 2023 год | 2024 | 9 мес. 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| абс. число | 24745 | 22188 | 24981 | 17171 |
| на 1000 населения | 1455,1 | 1377,7 | 1574,5 | 1085,6 |

Структура заболеваемости

| Наименование классов и отдельных болезней | Болезненность на 1000 взрослого населения (чел.) |  |  | Впервые выявленная заболеваемость на 1000 взрослого населения (чел.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Всего: | 1359,7 | 1256,8 | 1475,8 | 374,6 | 307,6 | 452,8 |
| Болезни эндокринной системы | 116,3 | 118,1 | 109,5 | 3,1 | 4,0 | 6,4 |
| в т. ч. сахарный диабет | 40,2 | 44,5 | 47,5 | 2,0 | 2,2 | 4,5 |
| Болезни системы кровообращения | 338,6 | 341,6 | 347,9 | 17,2 | 5,7 | 3,8 |
| Острый инфаркт миокарда | 1,6 | 3,8 | 1,6 | 1,6 | 3,8 | 1,6 |
| Цереброваскулярные болезни | 47,5 | 40,3 | 41,4 | 3,4 | 4,7 | 3,1 |
| в т. ч. ОНМК | 3,0 | 4,7 | 3,1 | 3,0 | 4,7 | 3,1 |
| Болезни органов дыхания | 210,4 | 198,4 | 297,4 | 151,1 | 140,3 | 246,2 |
| Бронхиальная астма | 12,8 | 13,2 | 13,0 | 1,15 | 0,24 | 0,08 |
| ХОБЛ | 24,9 | 22,6 | 24,4 | 0,77 | 1,3 | 1,7 |
| Болезни органов пищеварения | 134,4 | 133,8 | 137,8 | 13,8 | 15,7 | 23,3 |
| В т.ч. язва желудка и ДПК | 19,5 | 18,4 | 11,4 | 0,3 | 0,4 | 0,9 |
| Болезни КМС | 138,4 | 125,7 | 170,6 | 6,7 | 5,3 | 7,3 |
| Болезни МПС | 78,9 | 71,2 | 93,6 | 9,5 | 15,4 | 19,6 |

Заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем (таблица):

|  | 2022 год | 2023 год | 2024 года | 9 мес. 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на 100 тыс. населения | 5,8 | - | - | - |

Как видно из таблицы, в структуре заболеваемости первые места занимают болезни системы кровообращения, органов дыхания, болезни КМС, органов пищеварения и эндокринной системы.

Учитывая возрастной состав населения, структуру заболеваемости, нужно учитывать и факторы риска развития неинфекционных заболеваний, данные в таблице ниже (абс. числах).

| Заболевание |  | 2023 год | 2024 год | 9 месяцев 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гиперхолестеринемия |  | 375 | 210 | 150 |
| Гипергликемия |  | 491 | 194 | 164 |
| Курение табака |  | 880 | 330 | 190 |
| Нерациональное питание |  | 1195 | 460 | 350 |
| Избыточная масса тела |  | 670 | 775 | 320 |
| Ожирение |  | 82 | 47 | 32 |
| Низкая физическая активность |  | 700 | 360 | 250 |
| Риск пагубного потребления алкоголя |  | 300 | 107 | 51 |
| Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача |  | - | - | - |
| Отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям | инфаркт миокарда | 48 | 63 | 42 |
|  | мозговой инсульт | 68 | 56 | 39 |
| Отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям | колоректальной области | - | - | - |
|  | других локализаций | - | - | - |
| Отягощенная наследственность по хроническим болезням нижних дыхательных путей |  | - | - | - |
| Отягощенная наследственность по сахарному диабету |  | 56 | 11 | 29 |
| Высокий (5% и более) или очень высокий (10% и более) абсолютный сердечно-сосудистый риск |  | 70 | 54 | 38 |
| Высокий (более 1 ед.) относительный сердечно-сосудистый риск |  | 3 | 26 | 20 |
| Старческая астения |  | - | - | - |

Как видим, основными показателями риска являются нерациональное питание, курение, низкая физическая активность.

Рассматривая вопрос здоровья, нельзя обойти вопросы смертности, не разобраться в её причинах.

Статистические данные по смертности от неинфекционных заболеваний трудоспособного населения приведены в таблицах ниже:

|  | 2023 год |  | 2024 год |  |  | 9 мес. 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Абс. число | Показатель на 100 тыс. населения | Абс. число | Показатель на 100 тыс. населения | Абс. число |  | Показатель на 100 тыс. населения |
| Новообразования | 7 | 78,8 | 6 | 71,4 | 5 |  | 59,1 |
| Болезни нервной системы | - | - | 2 | 23,8 | - |  | - |
| Болезни системы кровообращения | 26 | 292,9 | 20 | 238,1 | 14 |  | 165,7 |
| в т.ч. инфаркт | 15 | 169,0 | 3 | 35,7 | 1 |  | 11,8 |
| в т.ч. ОНМК | 2 | 22,5 | 2 | 23,8 | 2 |  | 23,7 |
| Болезни органов дыхания | 4 | 45,0 | 6 | 71,4 | 3 |  | 35,5 |
| Болезни органов пищеварения | 7 | 78,8 | 6 | 71,4 | 2 |  | 23,7 |
| Болезни мочеполовой системы | - | - | - | - | - |  | - |
| Травмы и отравления | 18 | 202,8 | 19 | 226,2 | 32 |  | 378,6 |
| Болезни эндокринной системы | 1 | 11,3 | 1 | 11,9 | - |  | - |

Общая картина смертности такова (в таблице)

| Смертность (абс. число) | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 9 мес. 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего умерло | 270 | 272 | 257 | 219 |
| в т.ч. труд. возраста | 74 | 66 | 77 | 71 |
| в т.ч. старше трудоспособного | 196 | 203 | 174 | 146 |
| Умерло на дому | 161 | 148 | 149 | 122 |
| В т.ч. трудоспособного | 34 | 23 | 38 | 25 |
| в т.ч. старше трудоспособного | 127 | 124 | 111 | 97 |
| Умерло в стационаре | 62 | 69 | 56 | 40 |
| Доля умерших вне стационара от всех умерших | 77,03 | 74,6 | 77,7 | 81,7 |
| в т.ч. трудоспособного возраста (стационар) | 13 | 23 | 14 | 5 |

Известно, что большинство болезней легче предотвратить, чем лечить, чем раньше признаки заболевания будут установлены, тем выше вероятность излечения.

Диспансеризация - это комплекс мероприятий (профилактические медицинские осмотры, консультации врачей, исследования), который проводится в рамках системы здравоохранения с целью выявления и предупреждения развития различных заболеваний у населения.

|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 9 мес. 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подлежало диспансеризации | 6219 | 6726 | 5560 | 6678 |
| Число граждан, прошедших диспансеризацию | 4259 | 4920 | 5694 | 4107 |
| Процент выполнения плана | 68,5% | 73,2% | 102,4% | 61,5% |

Количество человек, прошедших диспансеризацию, растёт, тем не менее, сто процентный охват не достигнут.

Важным критерием общественного здоровья является и средняя продолжительность  жизни, в таблице:

|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 9 мес. 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя продолжительность жизни (лет) | мужчины | 61,2 | 63,8 | 62,6 | 59,2 |
|  | женщины | 72,1 | 74,4 | 72,1 | 77,7 |

Анализируя вышеизложенное, можно вывести приоритеты муниципальной программы, цели и задачи, которые предстоит выполнить для улучшения здоровья населения.

Раздел II. Перечень приоритетов муниципальной программы

Улучшение здоровья населения, качества их жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

Раздел III. Основные цели и задачи муниципальной программы

Целью программы «Укрепление общественного здоровья в Красночикойском муниципальном округе на 2026-2028 годы» является создание условий для улучшения здоровья населения, качества их жизни, формирования культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

Исходя из цели, вывели задачи:

1. Формирование здорового образа жизни населения для достижения положительной динамики целевых показателей программы:

- снижение смертности лиц трудоспособного возраста на 100 тыс. чел.;

- выполнение плана диспансеризации и профилактических медицинских осмотров;

- соблюдение границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции;

- доля граждан, информированных о здоровом образе жизни, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

2. Создание условий для ведения здорового образа жизни:

- наличие спортивных площадок и сооружений, их доступность для населения;

-  рост количества мероприятий, направленных на развитие физкультуры и спорта, агитационных и просветительских, культурно-массовых мероприятий по привитию населению ЗОЖ;

- наличие системы информирования населения о мерах профилактики заболеваний, сохранения и укрепления своего здоровья.

Раздел IV. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в один этап с 2026 по 2028 год.

Раздел  V.  Ресурсное обеспечение программы

Программа финансируется из средств бюджета округа. Для реализации Программы необходимо 300,0 тыс. руб., по годам:

2026 год – 100,0 тыс. руб.

2027 год –  100,0 тыс. руб.

2028 год –  100,0 тыс. руб.

Раздел VI. Описание рисков реализации муниципальной программы и способов их минимизации

Программа может быть не исполнена по причине различных факторов – рисков.

Внешние риски:

- изменения федерального и регионального законодательства, реализация на федеральном, региональном, муниципальном уровне мероприятий, влияющих на содержание, сроки и результаты реализации мероприятий программы;

- уменьшение объемов финансирования программы.

Внутренние риски:

- кадровые риски;

- несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы.

Чтобы избежать рисков реализации программы исполнителями основных мероприятий программы будут своевременно приниматься решения по реализации программы, кадровые вопросы, будут вноситься актуальные  изменения в Программу.

Раздел VII.  Результативность муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки устанавливаются постановлением администрации муниципального района «Красночикойский район».

Показатели выполнения программных мероприятий:

1) снижение смертности лиц трудоспособного возраста на 100 тыс. чел.;

2) выполнение плана диспансеризации и профилактических медицинских осмотров;

3) соблюдение границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции;

4) доля граждан, информированных о здоровом образе жизни, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

5) количество мероприятий, направленных на развитие физкультуры и спорта, агитационных и просветительских, культурно-массовых мероприятий по привитию населению ЗОЖ;

6) наличие спортивных объектов, площадок и сооружений, их доступность для населения и др.

Перечень индикаторов муниципальной программы

| №№ | Наименование | Ед. измерения | Базовое значение (2025 год) | Значение индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | снижение смертности лиц трудоспособного возраста на 100 тыс. чел. | чел. | 448,8 | 440 | 435 | 430 |
| 2 | выполнение плана диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | % | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 3 | соблюдение границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции | метры | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 100 |
| 4 | доля граждан, информированных о здоровом образе жизни, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 5 | количество мероприятий, направленных на развитие физкультуры и спорта, агитационных и просветительских, культурно-массовых мероприятий по привитию населению ЗОЖ; | ед. | 500 | 580 | 590 | 600 |
| 6 | наличие спортивных объектов, площадок и сооружений, их доступность для населения и др. | ед. | 28 | 29 | 30 | 31 |

Раздел VIII. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Улучшение здоровья населения, качества их жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

Раздел IХ. Перечень мероприятий Программы

(в приложении).

Приложение №1

Перечень мероприятий муниципальной программы по «Укрепление общественного здоровья в муниципальном районе «Красночикойский район» на 2026-2028 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Исполнители | Потребность в финансовых ресурсах (тыс. руб.) |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |
| I. Организация мероприятий по выявлению факторов риска и ранней диагностике неинфекционных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Исполнение федеральных и региональных нормативных правовых актов и методических документов по вопросам здорового образа жизни, совершенствование нормативной базы | 2026-2028 г. | Администрация МО | - | - | - | - |
| 1.2 | Проведение заседаний Совета по общественному здоровью при администрации муниципального района «Красночикойский район» | 2026-2028 г. | Администрация МО, ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» | - | - | - | - |
| 1.3 | Обеспечение выполнения плана диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | 2026-2028 г. | Администрация МО ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» | - | - | - | - |
| 1.4 | Анализ медико-демографических показателей населения, анализ результатов медицинских профилактических осмотров, в том числе диспансеризации | 2026-2028 г. | Администрация МО, ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» | - | - | - | - |
| II. Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни, в том числе в трудовых коллективах, учреждениях (организациях) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Тиражирование и распространение печатной продукции (баннеры, плакаты, памятки, листовки, буклеты, флайеры) по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности, отказа от потребления табака и алкоголя, сохранения репродуктивного здоровья | 2026-2028 г. | Администрация МО ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| 2.2 | Оформление стендов и уголков здоровья по вопросам формирования ЗОЖ в организациях | 2026-2028 г. | Администрация МО, ГУЗ, «Красночикойская ЦРБ» | - | - | - | - |
| 2.3 | Проведение массовых межведомственных профилактических акций, с привлечением общественных объединений и волонтеров (добровольцев), а также обучение населения распознаванию первых признаков инфаркта миокарда и мозгового инсульта, алгоритму оказания первой помощи | 2026-2028 г. | Администрация МО, ГУЗ «Красночикойская ЦРБ», Образовательные организации | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |
| 2.4 | Размещение профилактических материалов в периодической печати, на сайтах и в социальных сетях | 2026-2028 г. | Администрация МО, ГУЗ «Красночикойская ЦРБ», Образовательные организации, МУК «МКДЦ», МУК «МЦБ» | - | - | - | - |
| 2.5 | Организация и проведение смотров-конкурсов организаций и предприятий на лучшую реализацию Корпоративной программы сохранения и укрепления здоровья работников | 2026-2028 г. | Администрация МО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Организация работы Центра активного долголетия «Отрада», в том числе проведение культурно-спортивных мероприятий | 2026-2028 г. | Администрация МО, ГУЗ «Красночикойская ЦРБ», Совет ветеранов, МУК «МКДЦ», ДЮСШ, ГУСО ККЦСОН «Черёмушки», Клиентская служба (на правах отдела) ПФР, Красночикойский отдел ГКУ «Краевой центр социальной защиты населения» | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| 2.7 | Организация работы «Школы здорового питания» | 2026-2028 г. | ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» Образовательные организации | - | - | - | - |
| 2.8 | Проведение общешкольных родительских собраний с привлечением специалистов по вопросам формирования ЗОЖ у детей и подростков, профилактики зависимостей и сохранения здоровья | 2026-2028 г. | Образовательные организации | - | - | - | - |
| 2.9 | Развитие волонтёрства (добровольчества) по формированию здорового образа жизни среди школьников, учащихся системы среднего профессионального образования, лиц старше трудоспособного возраста | 2026-2028 г. | Образовательные организации, Красночикойский филиал ЧПТК Совет молодёжи | - | - | - | - |
| III. Мероприятия по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма, табакокурения, наркотической зависимости |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация работы районного центра «Трезвое село», в том числе проведение родительских собраний, культурно-просветительских мероприятий | 2026-2028 г. | Администрация МО, МУК «МКДЦ», МУК «МЦБ» | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 105,0 |
| 3.2 | Организация и проведение акций, направленных на снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма, табакокурения, наркотической зависимости | 2026-2028 г. | Администрация МО, МУК «МЦБ» ДЮСШ, ГУЗ «Красночикойская ЦРБ», МУК «МКДЦ» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Выполнение мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений, противодействия алкоголизации и наркомании в Красночикойском муниципальном округе на 2026-2028 годы» | 2026-2028 г. | Администрация МО | - | - | - | 0 |
| IV. Мероприятия по развитию массовой физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Содействие в работе Центра тестирования ГТО | 2026-2028 г. | Администрация МО, ДЮСШ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Приобретение и установка спортивных площадок, комплексов воркаут | 2026-2028 г. | Администрация МО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие спорта в муниципальном районе «Красночикойский район» | 2026-2028 г. | Администрация МО | - | - | - | 0 |
| ИТОГО ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |