проект

Муниципальный район «Красночикойский район»

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

«     »                       2025 года                                                                            №

с. Красный Чикой

О мероприятиях по реализации Закона Забайкальского края

от 28 декабря 2024года № 2472-ЗЗК «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Красночикойский район» Забайкальского края, в Красночикойский муниципальный округ Забайкальского края

В целях осуществления согласованных действий органов местного самоуправления при реализации Закона Забайкальского края от 28 декабря 2024 года № 2472-ЗЗК «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района « Красночикойский район» Забайкальского края в Красночикойский муниципальный округ Забайкальского края» по формированию бюджета Красночикойского муниципального округа, решению текущих вопросов местного значения, переоформлению прав собственности, формированию казны Красночикойского муниципального округа, оценке правовых актов органов местного самоуправления и подготовке к созданию правовой базы Красночикойского муниципального округа, подготовке реорганизационных процедур юридических лиц, другим текущим вопросам местного значения, руководствуясь Уставом муниципального района «Красночикойский район», Совет муниципального района « Красночикойский район», решил:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Закона Забайкальского края от 28 декабря 2024 года № 2472-ЗЗК «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района « Красночикойский район» Забайкальского края в Красночикойский муниципальный округ Забайкальского края»  согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. До момента утверждения структуры администрации Красночикойского муниципального округа утвердить временную схему управления Красночикойским муниципальным округом согласно приложению № 2 к настоящему решению и временную схему взаимодействия органов местного самоуправления в Красночикойском муниципальном округе согласно приложению № 3 к настоящему решению.

3. Утвердить Основные положения по реализации временной схемы управления Красночикойским муниципальным округом согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

5. Настоящее решение опубликовать на сайте муниципального района «Красночикойский район» район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://chikoy75.ru).

Глава муниципального района

«Красночикойский район»		                                                       Е.А. Гостев

### Приложение № 1 ### к решению Совета муниципального района «Красночикойский район» ### от «___»________2025 г. № _____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Закона Забайкальского края от 28 декабря 2024 года № 2472-ЗЗК «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района « Красночикойский район» Забайкальского края в Красночикойский муниципальный округ Забайкальского края»

| №№ | Мероприятие | Вид документа | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие решения Совета муниципального района «Красночикойский район» «О мероприятиях по реализации Закона Забайкальского края от 28 декабря 2024 года № 2472-ЗЗК «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района « Красночикойский район» Забайкальского края в Красночикойский муниципальный округ Забайкальского края» | Решение Совета МР | до 25.03.2025г | Глава муниципального района Председатель Совета муниципального района |
| 2 | Введение временной схемы управления Красночикойским муниципальным округом | Постановление администрации МР | 01.04.2025 | Администрация муниципального района |
| 3 | Назначение публичных слушаний и официальное опубликование (обнародование) проекта Устава Красночикойского муниципального округа | Постановление главы МР | апрель 2025 | Администрация муниципального района |
| 4 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту Устава Красночикойского муниципального округа |  | май 2025 |  |
| 5 | Выборы депутатов Совета муниципального округа | Постановление РТИК | 14.09.2025 | ТИК |
| 6. | Проведение первого организационного заседания Совета муниципального округа | Решения Совета МО об избрании председателя Устав муниципального округа Положение о конкурсе главы муниципального округа* Организационные основы Совета (регламент, комитеты и т.п) | 14.10.2025 | Глава муниципального района |
| 7. | Направление Устава Красночикойского муниципального округа на регистрацию в Управление Министерства юстиции РФ по Забайкальскому краю |  | до 25.10.2025 | Администрация муниципального района |
| 8 | Назначение конкурса главы муниципального округа | Решение Совета МО | октябрь 2025 | Совет муниципального округа |
| 9 | Конкурсные процедуры и конкурс главы муниципального округа |  | декабрь 2025 | Конкурсная комиссия |
| 10. | Принятие решения о переименовании администрации муниципального района и реорганизации администраций поселений муниципального района | Решение Совета МО | октябрь 2025 | Совет МО, Администрация муниципального района |
| 11. | Внесение на рассмотрение и утверждение структуры администрации муниципального округа | Решение Совета муниципального округа | ноябрь 2025 | Глава муниципального округа Совет муниципального округа |
| 12 | Избрание главы муниципального округа | Решение Совета муниципального округа | декабрь 2025 | Совет муниципального округа |
| 13. | Переоформление трудовых отношений |  | декабрь 2025 | Администрация муниципального округа |
| 14. | Завершение реорганизационных процедур в налоговом органе |  | декабрь 2025- февраль 2026 | Администрация муниципального округа |

_______________________

### Приложение № 2

### к решению Совета муниципального района «Красночикойский район»

### от «___»________2025г. № _____

Временная схема управления

Красночикойским муниципальным округом

1. Глава муниципального района « Красночикойский район»

2. Заместитель главы муниципального района (курирующий вопросы инфраструктуры)

3. Заместитель главы муниципального района (курирующий вопросы экономики и имущества)

4. Заместитель главы муниципального района (курирующий  социальные вопросы)

Территориальные органы управления муниципальным округом:

5. Администрация сельского поселения «Альбитуйское»;
  6. Администрация сельского поселения «Архангельское»;

7. Администрация сельского поселения «Байхорское»;

8. Администрация сельского поселения «Большереченское»;

9. Администрация сельского поселения «Верхнешергольджинское»;

10. Администрация сельского поселения «Жиндойское»;

11. Администрация сельского поселения «Захаровское»;

12. Администрация сельского поселения «Конкинское»;

13. Администрация сельского поселения «Коротковское»;

14. Администрация сельского поселения «Красночикойское»;

15. Администрация сельского поселения «Малоархангельское»;

16. Администрация сельского поселения «Мензинское»;

17. Администрация сельского поселения «Урлукское»;

18. Администрация сельского поселения «Черемховское»;

19.Администрация сельского поселения «Шимбиликское»;

Отраслевые (функциональные) органы

администрации муниципального района «Красночикойский район»

с правами юридического лица

20 Комитет по финансам администрации муниципального района «Красночикойский район»:

- бюджетный отдел;

- отдел бухгалтерского учета и отчетности;

Отраслевые (функциональные) структурные подразделения

администрации муниципального района «Красночикойский район»

21. Управление образования

-  Организационно-аналитический отдел

-  Отдел  развития образования

-  Психолого-медико-педагогическая комиссия

22. Управление делами

23. Отдел экономического прогнозирования, анализа и сельского хозяйства

24. Отдел имущественных и земельных отношений

25. Отдел по развитию инфраструктуры

26. Отдел по организации мероприятий по ГО и ЧС и мобилизационной подготовке

27. Отдел культуры,  физической культуры, массового спорта и молодежной политики

28. Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними

29. Отдел бухгалтерского учета и отчетности

30. Юридический отдел

31. Муниципальный архив

32. Специалисты

___________

Приложение № 4

к решению Совета муниципального района «Красночикойский район»

от ____________ №______

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

по реализации временной схемы управления

Красночикойским муниципальным округом

1. С целью решения вопросов местного значения в соответствии с федеральным законодательством во вновь образованном Красночикойском муниципальном округе в переходный период установить временную схему управления Красночикойского муниципального округа (далее –округ).

2. Возложить полномочия по координации работы во временной схеме Красночикойского муниципального округа на администрацию муниципального района  «Красночикойский район» (далее - администрация района) до момента формирования администрации округа.

3. Администрация района самостоятельно на основании муниципального правового акта определяет структуры, входящие в схему управления округом, ответственные за реализацию вопросов местного значения.

4. Порядок деятельности и полномочия структур, входящих в схему управления округом, в переходный период регулируются муниципальными правовыми актами администрации района.

5. Установить, что вопросы правопреемства органов местного самоуправления преобразуемых муниципальных образований в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Забайкальского края и иных субъектов государственной власти Забайкальского края, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами подлежат урегулированию правовыми актами администрации округа.

6. Установить следующий порядок исполнения обязательств финансового и имущественного характера в переходный период:

6.1. Обязательства финансового и имущественного характера исполняются органами местного самоуправления преобразуемых муниципальных образований до момента формирования органов местного самоуправления Красночикойского муниципального округа.

6.2. С момента формирования органов местного самоуправления обязательства финансового и имущественного характера, а также имущественные права, ранее возникшие у органов местного самоуправления преобразуемых муниципальных образований, переходят к органам местного самоуправления Красночикойского муниципального округа.

6.3. В процессе ликвидации Советов поселений все финансовые обязательства Советов перед кредиторами исполняются за счет средств бюджетов поселений.

6.4. В процессе реорганизации администраций преобразуемых муниципальных образований их финансовые и имущественные обязательства, а также имущественные права переходят к администрации вновь образованного Красночикойского муниципального округа.

7. Установить, что переоформление прав и переименование муниципальных учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории округа, осуществляется в срок не позднее 15 февраля 2026 года.

8. Установить следующие сроки реорганизации администраций  сельских поселений преобразуемых муниципальных образований:

8.1. начало реорганизационных процедур – октябрь 2025года.

8.2. завершение реорганизационных процедур – март 2026года.

9. Установить сроки переоформления трудовых правоотношений со структурами, входящими в схему управления округом:

10.1. начало переоформления трудовых правоотношений глав поселений и работников администраций поселений – октябрь 2025года;

10.2. завершение переоформления трудовых правоотношений с главами поселений и работников администраций поселений – 31 декабря 2025 года.

11. Установить, что переоформление трудовых отношений с работниками органов местного самоуправления поселений и муниципального района в переходный период осуществляется в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации.

12. Вопросы переоформления трудовых отношений с работниками органов местного самоуправления поселений и муниципального района в переходный период регулируются правовыми актами органов местного самоуправления преобразуемых муниципальных образований, органов местного самоуправления муниципального района и округа.

13. Вопросы, неурегулированные настоящим Положением, в переходный период регулируются правовыми актами администрации района и органов местного самоуправления округа.

Приложение № 3

к решению Совета муниципального района «Красночикойский район»

от ____________ №____

Временная схема взаимодействия органов местного самоуправления в Красночикойском муниципальном округе

Глава муниципального района

Зам главы муниципального района

Зам главы муниципального района

Зам главы муниципального района

Отдел по организации мероприятий по ГОиЧС  и мобилизац.  подготовке

Отдел по развитию инфраструктуры

Отдел экономического прогнозирования, анализа и сельского хозяйства

Отдел  имущественных и земельных отношений

Управление образования

организационно-аналитический отдел

отдел  развития образования

ПМПК

(психол.-медико-педаг.ком.)

Отдел культуры, физической культуры, массового спорта и молодежной политики

бюджетный отдел

отдел учета и отчетности

Отдел бухгалтерского. учета и отчетности

Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними

Юридический отдел

КДН

(комиссия по делам н/л)

Муниципальный архив

Управление делами

Комитет по финансам

(юридическое лицо)

Специалист по охране труда

Администрации сельских поселений