Красночикойский муниципальный округ Забайкальского края
АДМИНИСТРАЦИЯ  «КРАСНОЧИКОЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
             «10» 03  2026 г.                                                                     № 169
с. Красный Чикой


Об участии в подготовке IX международного фестиваля культуры
семейских - старообрядцев «Семейская круговая» 

В целях подготовки и проведения IX международного фестиваля культуры семейских - старообрядцев «Семейская круговая» в соответствии со ст. 26 Устава Красночикойского муниципального округа Забайкальского края, администрация Красночикойского муниципального округа Забайкальского края постановляет:

1. Провести на территории Красночикойского муниципального округа Забайкальского края 22-23 августа 2026 года IX международный фестиваль культуры семейских - старообрядцев «Семейская круговая».
2. Создать организационный комитет по участию в подготовке и проведению IX международный фестиваль культуры семейских - старообрядцев «Семейская круговая» и утвердить его состав (приложение 1).
3. Организационному комитету обеспечить выполнение поручений главы Красночикойского муниципального округа (приложение №2).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Красночикойского 
муниципального округа                                                                Е.А. Гостев
 













Приложение № 1
к постановлению администрации
Красночикойского 
муниципального округа
от  «____» ____ 2024 г.  № ____


Состав
организационного комитета по участию в подготовке и проведению 
IХ международного фестиваля культуры семейских - старообрядцев 
«Семейская круговая»

Гостев Е.А. - глава Красночикойского муниципального округа, председатель организационного комитета.
Батыршина Д.В. - заместитель главы Красночикойского муниципального округа, заместитель председатель организационного комитета.
Члены оргкомитета:
Конюков Н.П. - заместитель главы Красночикойского муниципального округа;
Шарпилова И.А. - председатель комитета по финансам администрации Красночикойского муниципального округа;
Антонова Н.И. - начальник отдела культуры, физической культуры, массового спорта и молодежной политики администрации Красночикойского муниципального округа;
Алтынникова Н.В. - начальник отдела организационно-кадровой работы администрации Красночикойского муниципального округа;	
	Савкина С.М. – специалист отдела экономического прогнозирования, анализа и сельского хозяйства администрации Красночикойского муниципального округа;
	Страмилова Е.Н. - главный специалист отдела экономического прогнозирования, анализа и сельского хозяйства администрации Красночикойского муниципального округа;
Никифорова В.А. - директор муниципального учреждения Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Лесная сказка»;
Миллер Л.В. – директор МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел»;
Некрасова О.Г. - директор МУК «Красночикойский межпоселенческий культурно-досуговый центр»;		
Слободяник Л.В. - директор МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»;
Лесникова Л.И.  - директор МУДО «Красночикойская детская школа искусств»;
Будников А.И. – начальник ОМВД России по Красночикойскому району (по согласованию);
	Никонова С.В. -  ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок (по согласованию);
	Трофимов А.М. - директор МУП «РЖКХ» (по согласованию);
	Валитов Р.В. -  главный врач ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» (по согласованию);
Цыпылов О.И. -  начальник Красночикойского пожарно-спасательного гарнизона (по согласованию);
	Коновалов Ю.Г. - начальник Красночикойское ПЭС (по согласованию);
	Козлов С.П. – директор ООО «Дорожное строительство»; 
Линейцев А.И. – заместитель директора по административной и учебной работе Красночикойского филиала ГПОУ ЧПТК Красный Чикой (по согласованию);
Асташов В.Ф. - начальник Красночикойского отделения вневедомственной охраны филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Забайкальскому краю»;
Главы сельских администраций;
Рычкова С.Ф. – руководитель Красночикойского отделения движения детей и молодежи «движение Первых».
 






























Приложение № 2
к постановлению администрации
Красночикойского 
муниципального округа
от  «_____» _____ 2026 г.  № _____


Поручения главы Красночикойского муниципального округа 
в целях организации и проведения IX международного фестиваля
культуры семейских - старообрядцев «Семейская круговая»


1. Организовать подготовку оздоровительного лагеря «Лесная сказка» к приему гостей фестиваля: подготовка площадок лагеря, домиков для проживания на 120 мест (включая матрасы, подушки, покрывала, замки, постельное белье), танцплощадку, сцену, санитарный пункт, баню (мыло), туалеты (туалетная бумага).

Срок - до 12 августа.
Ответственная Никифорова В.А. 

2. Подготовить помещения столовой для приготовления, хранения, организации питания (электроплиты, холодильные камеры, холодильники, столы, стулья, кухонная посуда), в соответствии с требованиями СанПин. В случае, если модульная столовая к моменту проведения фестиваля не будет готова, рассмотреть вариант питания участников в полевой кухне, питание на вынос. Подготовить места для питания.
Срок - до 20 августа.
Ответственные   Никифорова В.А., Антонова Н.И. 

3. Организовать ремонтные работы в лагере «Лесная сказка» (установка лавочек, ремонт трибун, подсыпка дорожек), обеспечить пиломатериалом.
Срок – 15 августа.        	
Ответственные Н.П. Конюков, Л.В. Миллер, В.А. Коновалова .

4. Проверить устойчивость и исправность сценической конструкции, подготовить сценическую площадку (оформление баннером и другими материалами при соблюдении техники безопасности).
Срок - до 20 августа.
Ответственная   Некрасова О.Г. 

5. Подготовить подъездные пути к селу Красный Чикой. Провести работы по улучшению качества дороги Красный Чикой – «Лесная сказка», разместить дорожные указатели до лагеря «Лесная сказка».
Срок - 20 августа.		
Ответственные Л.Н. Беломестнова, С.П. Козлов.

6. Определить места автостоянок транспорта участников и гостей фестиваля, ответственных лиц и обеспечить пропускную систему на территорию лагеря «Лесная сказка». 
Срок - 20 августа.	
Ответственные Л.Н. Беломестнова, А.И. Будников.

7. Провести санитарную очистку села Красный Чикой.
Срок - 20 августа.		
Ответственная Л.Н. Беломестнова.

8. Обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии во время проведения
фестиваля, предусмотреть резервные источники электропитания.	
Срок – 19-23 августа.	
Ответственный Ю.Г. Коновалов, Н.П. Конюков.

9. Обеспечить круглосуточное медицинское дежурство в лагере «Лесная сказка» во время проведения фестиваля. 
Срок – с 21 по 24 августа.
Ответственный Р.В. Валитов.

10. Организовать круглосуточное дежурство для поддержания правопорядка во время проведения фестиваля в лагере «Лесная сказка».
Срок – 21-24 августа.	
Ответственный А.И. Будников, В.Ф. Асташов.

11. Обеспечить круглосуточную пожарную охрану лагеря «Лесная сказка» во время проведения фестиваля. 
[bookmark: _GoBack]Срок – 21-24 августа.	
Ответственный О.И. Цыпылов.

12. Организовать уборку территории лагеря, туалетов, мусора, обработку мусорных ям и своевременный вывоз ТБО во время проведения мероприятия.
Срок – с 21 по 24 августа.
Ответственные В.А Никифорова., Л.В. Миллер. 

13. Организовать подвоз воды в лагерь «Лесная сказка» во время проведения мероприятия.
Срок – 22-23 августа.		
Ответственный А.М. Трофимов.

14. Организовать  питание туристов и гостей фестиваля, подключив сеть кафе района, организовать торговлю в местах проведения фестиваля.
Срок – с 22 по 23 августа.
Ответственная Е.Н. Страмилова.

15. Организовать подвоз жителей к месту проведения мероприятия.
Срок - до 22 августа.
Ответственный  Конюков Н.П. 

16. Организовать подвоз кураторов, артистов МУК «МКДЦ» в лагерь «Лесная сказка» во время проведения фестиваля.
Срок – 16-23 августа.        	
Ответственная Л.В. Миллер.

17. Организовать информирование жителей района о предстоящем мероприятии.
Срок – с 10 июля  по 22 августа.
Ответственные Л.В. Слободяник, Н.А. Минимулина.
 
18. 	Организовать встречу иногородних участников фестиваля и кураторство за творческими коллективами. Собрать и обучить команду кураторов-волонтеров.
Срок – с 1 августа по  24 августа.
Ответственная Л.В. Слободяник.

19.  Организовать обеспечение гостиницами участников праздника, включая VIP- гостей и их питание.
Срок - 25 июля.     	
Ответственные Н.В. Алтынникова, Н.И. Антонова.


20. Создать комиссию и обеспечить приемку лагеря «Лесная сказка» (дома, туалеты, сцена, зрительные места, трибуны, подъездные пути, электропроводка, водоснабжение и другие локации) на соответствие требованиям безопасности пребывания на территории во время проведения мероприятия (пожарная безопасность, электробезопасность и пр.).
Срок - до 19 августа.
Ответственные Д.В. Батыршина,  Н.П. Конюков.

21. Обеспечить подготовку творческих площадок, конкурсов, других мероприятий (открытие и закрытие фестиваля, «Деревня мастеровая», «Наше наследие», концерт к 100-летию Красночикойского района и др.), написание сценариев, осуществить режиссерское сопровождение и  звуковое оформление, подготовить ведущих, организовать проведение репетиций.
Срок – до 20 августа, в том числе до 20 июня подготовить сценарий фестиваля, до 20 июля видеозапись репетиции (открытие, закрытие).
Ответственные О.Г. Некрасова, Н.И. Антонова, Д.В. Батыршина. 
22. Организовать питание участников фестиваля Красночикойского муниципального округа.
Срок -  22-23 августа.
Ответственные главы сельских администраций, художественные руководители коллективов.

23. Организовать работу детской и спортивной площадок «Игровая», «Движение Первых».
Срок - до 22-23 августа.
Ответственные С.Ф. Рычкова, Ю.Ю. Дианова, А.Д. Бакшеев.

24. Организовать проведение выставку мастеров декоративно-прикладного творчества.
Срок - до 22-23 августа.
Ответственная Л.И. Лесникова, Л.Н. Беломестнова, Л.В. Миллер.

25. Подготовить Положение выставки-ярмарки «Золотая сотка» и довести его до глав сельских администраций. Организовать проведение ярмарки, обеспечить материальное обеспечение проведения мероприятия. 
Срок подготовки положения - до 10 августа.
Срок подготовки к проведению ярмарки – 20 августа.           
Ответственные Д.В. Батыршина, С.М. Савкина, Е.Н. Страмилова.

26. Подготовить делегации сельских поселений, участвующих в шествии и концерте к 100-летию района, обеспечить их участие в «Золотой сотке».
Срок - 25 июля.     	
Ответственные главы сельских администраций.

27. Организовать освещение подготовки и проведения фестиваля в газете «Знамя труда».
Срок - 1-31 августа.	
Ответственная Л.В. Слободяник.

	26. Контроль за исполнением поручений на протяжении подготовки и проведения фестиваля возложить на Д.В. Батыршину.



