Муниципальный район «Красночикойский район»

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14_» июня  2023 года                                                                          №  332

с. Красный Чикой

О реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях муниципального района «Красночикойский район»

В целях повышения качества образования, на основании приказа Министерства образования и науки Забайкальского края от 16.05.2023г.  № 400 «О реализации проекта «Минпросвещения России» и в соответствии со статьей 25 Устава муниципального района «Красночикойский район», администрация муниципального района «Красночикойский район» постановляет:

- Определить участниками проекта общеобразовательные учреждения муниципального района «Красночикойский район», реализующие программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приложение 1).

- Определить муниципальным координатором реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на территории муниципального района «Красночикойский район» Шатову А.Ф., главного специалиста управления образования администрации муниципального района «Красночикойский район».

- Определить состав муниципальной рабочей группы по сопровождению школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России» (Приложение 2).

- Утвердить Дорожную карту по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях муниципального района «Красночикойский район» в 2023-2025 г.г

- Руководителям школ – участникам  проекта «Школа Минпросвещения России»:

- обеспечить участие в проекте;

- определить координатора проекта от учреждения;

- в срок до 20 июня 2023г. направить в управление образования результаты предварительной самодиагностики, ФИО координатора проекта.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования администрации муниципального района «Красночикойский район» Н.В. Трофимову.

Глава  муниципального района

«Красночикойскийрайон»                                                        Е.А. Гостев

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального района

«Красночикойский район»

от «__» _________ 2023 г. № ____

Список школ- участников проекта «Школа Минпросвещения России»

в муниципальном районе «Красночикойский район»

| № п/п | Наименование ОО | Руководитель ОО |
| --- | --- | --- |
| 1 | МОУ Альбитуйская ООШ | Нагаева С.А. |
| 2 | МОУ Архангельская ООШ | Шекунова З. В. |
| 3 | МОУ Байхорская ООШ | Симонова И. А. |
| 4 | МОУ Большереченская СОШ | Арефьева Н.П. |
| 5 | МОУ Верхнешергольджинская СОШ | Цыбенова Л.Н. |
| 6 | МОУ Жиндойская СОШ | Карбушева Л. В. |
| 7 | МОУ Захаровская СОШ | Аксёнов И. М. |
| 8 | МОУ Конкинская ООШ | Горчакова Т.И. |
| 9 | МОУ Коротковская СОШ | Пиманов А.О. |
| 10 | МОУ Красночикойская СОШ | Лунёва О.Г. |
| 11 | МОУ Красночикойская СОШ №2 | Кузнецова М.В. |
| 12 | МОУ Малоархангельская СОШ | Вакуленко И.Ю. |
| 13 | МОУ Мензенская СОШ | Арефьева Н.Г. |
| 14 | МОУ Урлукская СОШ | Семёнова О. В. |
| 15 | МОУ Черемховская СОШ | Яковлева Н.Д. |
| 16 | МОУ Шимбиликская СОШ | Макарова Л.Ф. |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального района

«Красночикойский район»

от «__» _________ 2023 г. № ____

Состав муниципальной рабочей группы по сопровождению

школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России»

| № п/п | Ф.И.О. | Направление |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трофимова Н.В. | Общее руководство |
| 2 | Шатова А.Ф. | «Учитель. Школьная команда», «Знание» |
| 3 | Никончук А.В. | «Знание», «Образовательная среда», «Профориентация» |
| 4 | Черепанова С.С. | «Здоровье» |
| 5 | Литвиненко К.А. | «Воспитание», «Знание», «Профориентация», «Творчество» |
| 6 | Жукова Е.П. | «Знание», «Школьный климат» |
| 7 | Калугина М.П. | «Здоровье», «Знание», «Образовательная среда», «Творчество» |
| 8 | Андреевская Ж.Ю. | «Здоровье», «Знание», «Образовательная среда» |
| 9 | Вазаева А.И. | «Учитель. Школьная команда» |

Приложение №3

к постановлению администрации

муниципального района

«Красночикойский район»

от «__» _________ 2023 г. № ____

Дорожная карта

по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

в общеобразовательных организациях муниципального района «Красночикойский район» в 2023-2025 г.г

| № п/п | Наименование мероприятия | сроки | Ответственный/исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 1.1 | Определение состава участников внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году общеобразовательных организаций муниципального района «Красночикойский район» | Май 2023г. | Управление образования |
| 1.2 | Утверждение состава муниципальной рабочей группы по сопровождению проекта | Июнь 2023г. | Муниципальный координатор проекта |
| 1.3 | Утверждение муниципального координатора проекта | Июнь 2023г. | Муниципальный координатор проекта |
| 1.4 | Утверждение дорожной карты по внедрению проекта | Июнь 2023г. | Муниципальный координатор проекта |
| 2. Организационное сопровождение |  |  |  |
| 2.1 | Организация проведения предварительной самодиагностики для общеобразовательных организаций района | Май-июнь 2023г. | Муниципальный координатор проекта |
| 2.2 | Проведение анализа результатов предварительной самодиагностики общеобразовательных организаций | Май-июнь 2023г. | Муниципальный координатор проекта, руководители ОО |
| 2.3 | Организация проведения процедуры самодиагностики 00 в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» и анализ результатов | Июнь 2023г | Муниципальный координатор проекта, руководители ОО |
| 2.4 | Собеседования с руководителями ОО по результатам самодиагностики и разработка Программ развития ОО | Июнь 2023г. | Муниципальная рабочая группа по сопровождению проекта, руководители ОО |
|  | Проведение повторной самодиагностики ОО | Декабрь 2023г. | Муниципальный координатор проекта, руководители ОО |
| 2.5 | Проведение совещаний по сопровождению внедрения проекта "Школа Минпросвещения" | В течение всего периода реализации проекта | Муниципальная рабочая группа по сопровождению проекта, руководители ОО |
| 2.6 | Организация (заявки, запросы) повышения квалификации педагогических работников/управленческих команд по дополнительным профессиональным программам, учитывающих в содержании идеологию проекта «Школа Минпросвещения России» | В течение всего периода реализации проекта | Руководители ОО, муниципальный координатор проекта, |
|  | Согласование программ развития общеобразовательных организаций-участников проекта «Школа Минпросвещения России» | Июль 2023г. | Муниципальная рабочая группа по сопровождению проекта, руководители ОО |
| 3. Научно-методическое сопровождение |  |  |  |
| 3.1 | Участие в информационно - образовательных семинарах по сопровождению внедрения проекта «Школы Минпросвещения России» для управленческих команд и команд общеобразовательных организаций | В течение всего периода реализации проекта | Муниципальный координатор проекта, руководители ОО |
| 3.2 | Организация и проведение муниципальных информационно — образовательных семинаров в рамках внедрение проекта «Школы Минпросвещения России» | В течение всего периода реализации проекта | Муниципальная рабочая группа по сопровождению проекта, руководители ОО |
| 4. Информационное сопровождение |  |  |  |
| 4.1 | Размещение методических материалов, пресс релизов, успешных практик на портале регионального координатора, официальных сайтах МОУО и общеобразовательных организаций в разделе «Школа Минпросвещения России» | В течение всего периода реализации проекта | Муниципальная рабочая группа и школьные команды |
| 4.2 | Информационное сопровождение ОО - участников проекта | В течение всего периода реализации проекта | Муниципальный координатор проекта, руководители ОО |
| - Мониторинг сопровождения внедрения |  |  |  |
| 5.1 | Утверждение муниципальных показателей мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» | Июнь-июль 2023г. | Муниципальная рабочая группа по сопровождению проекта |
| 5.2 | Проведение муниципального мониторинга, анализ результатов мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» | Июнь, сентябрь, декабрь | Муниципальная рабочая группа по сопровождению проекта |