Красночикойский муниципальный округ Забайкальского края
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЧИКОЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» июля  2026 г.                                                                                   № 648
с. Красный Чикой
Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Красночикойского муниципального округа от 05 февраля 2026 года № 60 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки муниципальных программ Красночикойского муниципального округа, осуществления мониторинга и контроля их реализации» администрация Красночикойского муниципального округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.

2. Руководителям муниципальных учреждений, структурных подразделений администрации Красночикойского муниципального округа руководствоваться настоящим Порядком при проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ.

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://chikoy75.ru.
4. Отменить постановление № 284 от 05.03.2015 г. «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
ВРиП главы Красночикойского
муниципального округа                                                           С.В. Митрошина
	Утвержден

постановлением администрации  Красночикойского муниципального округа
от « 09» июля 2026 г.   № 648



Порядок

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Красночикойского муниципального округа от 05 февраля 2026 года № 60 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки муниципальных программ Красночикойского муниципального округа, осуществления мониторинга и контроля их реализации» (далее - Программы).

2. Целью разработки Порядка является создание условий и предпосылок результативной реализации Программ, сокращение малоэффективных бюджетных расходов.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ

3. Оценка эффективности реализации Программ осуществляется ежегодно отделом экономического прогнозирования и анализа администрации Красночикойского муниципального округа совместно с координаторами Программ по итогам финансового года в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, установленной главой 3 настоящего Порядка.

4. С целью контроля за реализацией муниципальной программы заказчик программы ежегодно в срок до 20 марта года, следующего за отчетным,  направляет в отдел экономического прогнозирования, анализа и сельского хозяйства Красночикойского муниципального округа за подписью координатора муниципальной программы годовой отчет согласно форм  приложения № 2 и № 3 к настоящему Порядку. 
5. После окончания срока реализации муниципальной программы заказчик представляет в отдел экономического прогнозирования, анализа и сельского хозяйства муниципального круга за подписью координатора муниципальной программы не позднее 1 апреля года, следующего за                              последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее исполнении по форме приложения № 4 к настоящему Порядку.

6.  Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

 распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам;

б) таблицу по форме № 2 или № 4, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета муниципального округа и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

5. Отдел экономического прогнозирования, анализа и сельского хозяйства администрации Красночикойского муниципального округа проводит анализ представленных отчетов об оценке эффективности реализации Программы и осуществляет итоговую оценку эффективности реализации Программы.

6. По результатам итоговой оценки эффективности реализации Программы отдел экономического прогнозирования, анализа и сельского хозяйства администрации муниципального округа готовит заключение об эффективности реализации Программы, содержащее предложения:

1) Программа имеет высокую эффективность и целесообразна к финансированию;

2) Программа целесообразна к финансированию, но требует корректировки, в том числе в части уточнения объемов финансирования, состава мероприятий, показателей эффективности;

3) Программа имеет низкую эффективность, требует досрочного прекращения ее реализации.

7. По результатам оценки эффективности реализации Программы администрацией Красночикойского муниципального округа не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете Красночикойского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период на Совете Красночикойского муниципального округа может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации.

Глава 3. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

8. Методика оценки эффективности реализации Программы предназначена для определения:

1) соответствия объемов фактического финансирования объемам финансирования, принятым в утвержденной Программе;

2) степени полноты выполнения программных мероприятий;

3) оценки деятельности муниципальных заказчиков, координаторов Программ по обеспечению достижения целей и индикаторов.

9. Система комплексных критериев (Ki) оценки эффективности реализации Программы включает четыре критерия:

К1 - выполнение планируемых объемов финансирования;

К2 - степень выполнения программных мероприятий;

К3 - достижение целевых индикаторов Программы;

К4 - оценка организации управления и контроля за ходом реализации Программы.

10. Комплексный критерий оценки эффективности реализации Программы (Ki) определяется по формуле:

Ki = Yi1 + Yi2 + ... Yij, где:

Yij - подкритерии, входящие в состав комплексного критерия оценки эффективности реализации Программы.

Комплексные критерии оценки эффективности реализации Программы представлены в приложении к настоящему Порядку.

11. Степень соответствия Программы каждому подкритерию (Yij) оценивается по балльной шкале путем присвоения балльной оценки (Nij).

Присвоенная балльная оценка (Nij) аргументируется соответствующими функциональными характеристиками Программы, текущими параметрами и показателями, отражающими ход ее реализации, деятельность координатора и исполнителей по обеспечению достижения целей и конечных результатов Программы.

12. Оценка эффективности реализации Программы основана на формировании интегральной (результирующей) оценки (R), которая определяется по формуле:

R = SUM (Ki х Zi),

где:

R - интегральная (результирующая) оценка эффективности реализации Программы;

Ki - комплексный критерий оценки эффективности реализации Программы;

Zi - удельный вес (значимость) комплексного критерия оценки эффективности реализации Программы.

13. Рассчитанное значение интегральной (результирующей) оценки R сопоставляется с приведенными к настоящему Порядку значениями для комплексной оценки эффективности Программы и выработки рекомендаций по ее дальнейшей реализации.

14. Значения интегральной (результирующей) оценки эффективности реализации Программы:

	Численное значение 
интегральной    
(результирующей)  
оценки R в баллах
	Качественная характеристика интегральной      
(результирующей) оценки эффективности реализации  
Программы

	R >= 18       
	эффективность Программы высокая                    

	12 =< R < 18    
	эффективность Программы умеренная                  

	6 =< R < 12     
	эффективность Программы удовлетворительная         

	R < 6        
	эффективность Программы низкая                     


Максимально возможное количество баллов 20.

15. Результаты оценки эффективности реализации Программ используются для их ранжирования по интегральной (результирующей) оценке.

 Приложение № 1
к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных целевых программ

Комплексные критерии

оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы

1. Показатели комплексного критерия К1

«Выполнение планируемых объемов финансирования»
Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,3

	Наименование   
подкритерия
	Обозначение 
подкритерия 
Y1j
	Градации
	Балльная 
оценка  
N1j

	Финансовое        
обеспечение       
муниципальной целевой 
программы с       
момента начала    
ее реализации<1>  
	Y1.1     
	1) финансовое обеспечение    
муниципальной целевой программы  
из всех источников свыше 80% 
объема финансирования,       
утвержденного по муниципальной   
целевой программе            
	10    

	
	
	2) финансовое обеспечение    
муниципальной целевой программы  
из всех источников           
составляет 50%-80% объема    
финансирования,              
утвержденного по муниципальной   
целевой программе            
	8    

	
	
	3) финансовое обеспечение    
муниципальной целевой программы  
из всех источников           
составляет 20%-49% объема    
финансирования,              
утвержденного по муниципальной   
целевой программе            
	5    

	
	
	4) финансовое обеспечение    
муниципальной целевой программы  
из всех источников менее 20% 
объема финансирования,       
утвержденного по муниципальной   
целевой программе            
	1    

	Финансовое        
обеспечение       
муниципальной целевой 
программы в       
отчетном году     
	Y1.2     
	1) финансовое обеспечение    
муниципальной целевой программы  
из всех источников свыше 80% 
объема финансирования,       
утвержденного по муниципальной   
целевой программе            
	10    

	
	
	2) финансовое обеспечение    
муниципальной целевой программы  
из всех источников           
составляет 50%-80% объема    
финансирования,              
утвержденного по муниципальной   
целевой программе            
	8    

	
	
	3) финансовое обеспечение    
муниципальной целевой программы  
из всех источников         
составляет 20%-49% объема    
финансирования,              
утвержденного по муниципальной   
целевой программе            
	5    

	
	
	4) финансовое обеспечение    
муниципальной целевой программы  
из всех источников менее 20% 
объема, утвержденного по     
муниципальной целевой программе  
	1    


2. Показатели комплексного критерия К2

«Степень выполнения программных мероприятий»
Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,3

	Наименование   
подкритерия
	Обозначение 
подкритерия 
Y2j
	Градации
	Балльная 
оценка  
N2j

	Степень           
выполнения        
программных       
мероприятий с     
начала реализации 
муниципальной целевой 
программы<2>      
	Y2.1     
	1) с начала реализации       
муниципальной целевой программы  
выполнено свыше 80%          
программных мероприятий      
от программных назначений    
на соответствующий период    
	10    

	
	
	2) с начала реализации       
муниципальной целевой программы  
выполнено 50%-80% программных
мероприятий от программных   
назначений на соответствующий период    
	8    

	
	
	3) с начала реализации       
муниципальной целевой программы  
выполнено 30%-49% программных
мероприятий от программных   
назначений на соответствующий период    
	5    

	
	
	4) с начала реализации       
муниципальной целевой программы  
выполнено менее 30%          
программных мероприятий      
от программных назначений    
на соответствующий период    
	1    

	Степень           
выполнения        
программных       
мероприятий за    
отчетный год      
	Y2.2     
	1) за отчетный год выполнено 
свыше 80% программных        
мероприятий от программных   
назначений на отчетный год   
	10    

	
	
	2) за отчетный год выполнено 
50%-80% программных          
мероприятий от программных   
назначений на отчетный год   
	8    

	
	
	3) за отчетный год выполнено 
30%-49% программных          
мероприятий от программных   
назначений на отчетный год   
	5    

	
	
	4) за отчетный год выполнено 
менее 30% программных        
мероприятий от программных   
назначений на отчетный год   
	1    


3. Показатели комплексного критерия К3

«Достижение целевых индикаторов муниципальной

целевой программы»
Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,3

	Наименование   
подкритерия
	Обозначение 
подкритерия 
Y3j
	Градации
	Балльная 
оценка  
N3j

	Оценка системы    
индикаторов и     
показателей       
эффективности     
муниципальной целевой 
программы         
	Y3.1     
	1) в муниципальной целевой       
программе сформулированы     
целевые индикаторы,          
количественно определены     
показатели эффективности.    

	8    

	
	
	2) в муниципальной целевой       
программе сформулированы     
только качественные показатели.  
	4

	Степень           
достижения        
целевых           
показателей       
	Y3.2     
	1) выполнение целевых показателей более 80%        
	10    

	
	
	2) выполнение целевых         
показателей составляет 50%-80%                      
	8    

	
	
	3) выполнение целевых  показателей составляет 49%-30%                      
	5    

	
	
	4) выполнение целевых  показателей менее 30%        
	1    


4. Показатели комплексного критерия К4

«Оценка организации управления и контроля за ходом

реализации муниципальной целевой программы»
Весовой коэффициент критерия Z4 = 0,1

	Наименование   
подкритерия    
	Обозначение 
подкритерия 
Y4j     
	Градации           
	Балльная 
оценка  
N4j   

	Оценка системы    
(механизма)       
организации       
управления и      
контроля за ходом 
реализации        
муниципальной целевой 
программы         
	Y4.1     
	1) координатор имеет         
механизм управления и        
контроля за поступлением и   
расходованием финансовых     
средств, осуществляет        
системный мониторинг         
финансирования и реализации  
муниципальной целевой программы  
	10    

	
	
	2) координатор не имеет      
механизма контроля за        
поступлением и расходованием 
финансовых средств,          
системный мониторинг не      
осуществляет                 
	0    

	Качество и        
достоверность     
ежегодно          
представляемого   
координатором     
отчета о          
реализации        
муниципальной целевой 
программы<3>      
	Y4.2     
	1) информация отчета         
достоверна, полностью        
соответствует установленным  
требованиям и рекомендациям  
	10    

	
	
	2) информация отчета не      
содержит полного объема      
сведений, не в полной мере   
соответствует установленным  
требованиям и рекомендациям  
	5    

	
	
	3) информация отчета не      
соответствует требованиям и  
рекомендациям, имеются       
недостоверные данные.        
Информация должна быть       
переработана                 
	0    


--------------------------------

<1> для Программ с началом реализации в отчетном году применяются равные значения подкритериев Y1.1 и Y1.2;

<2> для Программ с началом реализации в отчетном году применяются равные значения подкритериев Y2.1 и Y2.2;

<3> оценка по данному критерию осуществляется отделом по экономике и экономическим реформам администрации муниципального округа. 
Приложение № 2
к Порядку

ОПЕРАТИВНЫЙ  (ГОДОВОЙ)  ОТЧЕТ  О  ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ (форма)

________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за январь - _____________ 20__ года

    Муниципальный заказчик ______________________________________________

    Источник финансирования _______________________________________________

                             (бюджет района, другие источники (указать))

	Наименования подпрограммы, 
мероприятия (с указанием   
порядкового номера)        
	Объем         
финансирования
на 20__ год   
(тыс. руб.)   
	Выполнено  
(тыс. руб.)
	Профинансировано
(тыс. руб.)     

	             1             
	      2       
	     3     
	       5        

	Подпрограмма 1             
	
	
	

	Мероприятие подпрограммы 1 
	
	
	

	...                        
	
	
	

	Подпрограмма 2             
	
	
	

	Мероприятие подпрограммы 2 
	
	
	

	...                        
	
	
	

	Мероприятие муниципальной 
программы                  
	
	
	

	...                        
	
	
	

	Итого по муниципальной   
программе                  
	
	
	


    Заказчик муниципальной программы                                                         Подпись

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

Приложение № 3
к Порядку

ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ (форма)

____________________________________________

(наименование  муниципальной программы)

за 20___ год

	N  
п/п
	Задачи,        
направленные на
достижение цели
	Планируемый объем   
финансирования на   
решение данной      
задачи (тыс. руб.)  
	Фактический объем    
финансирования на    
решение данной задачи
(тыс. руб.)          
	Количественные  
и/или           
качественные    
целевые         
показатели,     
характеризующие 
достижение целей
и решение задач 
	Единица  
измерения
	Базовое        
значение       
показателя (на 
начало         
реализации     
муниципальной
программы)     
	Планируемое
значение   
показателя 
на 20___   
	Достигнутое
значение   
показателя 
за 20___   

	
	
	Бюджет    
района
	Другие   
источники (указать)
	Бюджет     
района  
	другие   
источники(указать)
	
	
	
	
	

	 1 
	  2       
	3     
	   4    
	     5     
	    6    
	7        
	    8    
	 9       
	10     
	  11     

	1. 
	Задача 1       
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Показатель 1    
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Показатель 2    
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	...             
	
	
	
	

	2. 
	Задача 2       
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Показатель 1    
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Показатель 2    
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	...             
	
	
	
	


    Заказчик муниципальной программы                                                         Подпись

Приложение № 4
к Порядку

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

______________________________________________________

(название муниципальной программы)

    Муниципальный заказчик ______________________________________________

    Источник финансирования _______________________________________________

                             (бюджет округа, другие источники(указать))

	N  
п/п
	Наименования   
подпрограммы,  
мероприятия (с 
указанием      
порядкового    
номера)        
	20___-20___ годы                                           
	Всего                                                      

	
	
	Объем         
финансирования
по муниципальной       
программе     
(тыс. руб.)   
	Объем          
финансирования,
предусмотренный
 бюджетом округа       
(тыс.  
руб.)          
	Профинансировано
(тыс. руб.)     
	Выполнено  
(тыс. руб.)
	Объем         
финансирования
по муниципальной
программе     

(тыс. руб.)   
	Объем          
финансирования,
предусмотренный бюджетом округа       
(тыс. руб.)    
	Профинансировано
(тыс. руб.)     
	Выполнено  
(тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие    
подпрограммы 1 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...            
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 2 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие    
подпрограммы 2 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...            
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по       
муниципальной программе      
	
	
	
	
	
	
	
	


Заказчик муниципальной программы                                                         Подпись

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы. 
