Красночикойский муниципальный округ Забайкальского края              

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЧИКОЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» августа 2026    г.                                                                                   № 759
с. Красный Чикой
Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Красночикойского муниципального округа от 05  февраля 2026 года № 60 «О порядке разработки и корректировки муниципальных программ Красночикойского муниципального округа, осуществления мониторинга и контроля их реализации», статьи 26 Устава Красночикойского муниципального округа администрация Красночикойского муниципального округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (Приложение № 1).

2. Руководителям муниципальных учреждений, структурных подразделений администрации Красночикойского муниципального округа руководствоваться настоящим Порядком при проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Красночикойский район» от 05 марта 2015 года «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»;
4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте Красночикойского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://chikoy75.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
ВРИП главы Красночикойского

 муниципального округа                                                                   Н.П. Конюков
	Приложение № 1 к постановлению администрации 

Красночикойского муниципального округа

от   «   »           2026 г. №  


Порядок

 проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Красночикойского муниципального округа от 05 февраля 2026 года № 60 «О порядке разработки и корректировки муниципальных программ Красночикойского муниципального округа, осуществления мониторинга и контроля их реализации» (далее – Муниципальная программа).

2. Целью разработки Порядка является создание условий и предпосылок результативной реализации Муниципальных программ, повышение эффективности использования средств местного бюджета.

3. Оценка эффективности реализации Муниципальных программ осуществляется ежегодно отделом экономического прогнозирования, анализа и сельского хозяйства администрации Красночикойского муниципального округа (далее – экономический орган) совместно с ответственными исполнителями Муниципальных программ по итогам финансового года в соответствии с методикой, установленной главой 3 настоящего Порядка.
Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
4. Ответственный исполнитель Муниципальной программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет годовой отчет о ходе реализации Муниципальной программы в комитет по финансам Красночикойского муниципального округа (далее – финансовый орган) по формам приложений № 2 и № 3 к настоящему Порядку.

5. Финансовый орган в срок до 3 дней с момента представления годового отчета подготавливает заключение по объему бюджетных ассигнований на Муниципальную программу в отчетном году.

6. Ответственный исполнитель Муниципальной программы в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет годовой отчет вместе с заключением финансового органа в экономический орган на оценку эффективности реализации Муниципальной программы.

7. Экономический орган в течение 10 дней подготавливает заключение по оценке эффективности реализации Муниципальной программы.

8. В срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, экономический орган подготавливает сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте администрации Красночикойского муниципального округа ежегодно до 10 марта года, следующего за отчетным.

9. После окончания срока реализации Муниципальной программы ответственный исполнитель представляет в экономический орган не позднее 1 апреля года, следующего за последним годом реализации Муниципальной программы, итоговый отчет о ее исполнении по форме приложения № 4 к настоящему Порядку.

10. Годовой и итоговый отчеты о реализации Муниципальной программы должны содержать: а) аналитическую записку, в которой указываются: степень достижения запланированных результатов и намеченных целей; общий объем фактически произведенных расходов; распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам; б) таблицу по форме № 2 или № 4, в которой указываются данные об использовании средств местного бюджета и иных источников; по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, – причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

11. Экономический орган проводит анализ представленных отчетов и осуществляет итоговую оценку эффективности реализации Муниципальной программы.

12. По результатам итоговой оценки экономический орган готовит заключение об эффективности реализации Муниципальной программы, содержащее один из следующих выводов:

1. Программа имеет высокую эффективность и целесообразна к финансированию;

2. Программа целесообразна к финансированию, но требует корректировки, в том числе в части уточнения объемов финансирования, состава мероприятий, показателей эффективности;

3. Программа имеет низкую эффективность, требует досрочного прекращения ее реализации.

13. По результатам оценки эффективности реализации Муниципальных программ администрацией Красночикойского муниципального округа может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации.
Глава 3. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
14. Методика предназначена для определения:

1. соответствия объемов фактического финансирования объемам, принятым в утвержденной Программе;

2. степени полноты выполнения программных мероприятий;

3. оценки деятельности ответственных исполнителей по обеспечению достижения целей и индикаторов.

15. Система комплексных критериев (Ki) включает четыре критерия:
 К1 - выполнение планируемых объемов финансирования;
 К2 - степень выполнения программных мероприятий; 
К3 - достижение целевых индикаторов Программы;
 К4 - оценка организации управления и контроля за ходом реализации Программы.

16. Комплексный критерий (Ki) определяется по формуле: Ki = Y1 + Y2 + ... Yj, где Yj – подкритерии (Приложение 1).

17. Оценка эффективности основана на формировании интегральной оценки (R): R = SUM (Ki х Zi), где Zi - удельный вес критерия.

18. Значения интегральной оценки (максимально возможное количество баллов – 20:
Интегральная оценка эффективности реализации  

Программы
	Численное значение 
интегральной    
(результирующей)  
оценки R в баллах
	Качественная характеристика интегральной      
(результирующей) оценки эффективности реализации  
Программы

	R >= 18       
	эффективность Программы высокая                    

	12 =< R < 18    
	эффективность Программы умеренная                  

	6 =< R < 12     
	эффективность Программы удовлетворительная         

	R < 6        
	эффективность Программы низкая                     


Приложение № 1 к Порядку 
проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ, 
утвержденному постановлением администрации 
Красночикойского муниципального округа

от «   »           2026 г. № 

.

Комплексные критерии

оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Показатели комплексного критерия К1

"Выполнение планируемых объемов финансирования"

Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,3

	Наименование   
подкритерия
	Обозначение 
подкритерия 
Y1j
	Градации
	Балльная 
оценка  
N1j

	Финансовое        
обеспечение       
муниципальной 
программы с       
момента начала    
ее реализации<1>  
	Y1.1     
	1) финансовое обеспечение    
муниципальной программы  
из всех источников свыше 80% 
объема финансирования,      
утвержденного по муниципальной программе
	10    

	
	
	2) финансовое обеспечение    
муниципальной программы  
из всех источников           
составляет 50%–80% объема    
финансирования, утвержденного по муниципальной программе 
	8    

	
	
	3) финансовое обеспечение    
муниципальной программы  
из всех источников           
составляет 20%–49% объема    
финансирования, утвержденного по муниципальной программе
	5    

	
	
	4) финансовое обеспечение    
муниципальной программы  
из всех источников менее 20% 
объема финансирования,   
утвержденного по муниципальной  программе
	1    

	Финансовое        
обеспечение       
муниципальной 
программы в       
отчетном году     
	Y1.2     
	1) финансовое обеспечение    
муниципальной программы  
из всех источников свыше 80% 
объема финансирования,  
утвержденного по муниципальной программе
	10    

	
	
	2) финансовое обеспечение    
муниципальной программы  
из всех источников           
составляет 50%–80% объема    
финансирования, утвержденного по муниципальной программе 
	8    

	
	
	3) финансовое обеспечение    
муниципальной программы  
из всех источников         
составляет 20%–49% объема    
финансирования, утвержденного по муниципальной  программе 
	5    

	
	
	4) финансовое обеспечение    
муниципальной программы  
из всех источников менее 20% 
объема, утвержденного по     
муниципальной программе  
	1    


2. Показатели комплексного критерия К2

"Степень выполнения программных мероприятий"

Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,3

	Наименование   
подкритерия
	Обозначение 
подкритерия 
Y2j
	Градации
	Балльная 
оценка  
N2j

	Степень           
выполнения        
программных       
мероприятий с     
начала реализации 
муниципальной программы<2>      
	Y2.1     
	1) с начала реализации       
муниципальной программы  
выполнено свыше 80%          
программных мероприятий      
от программных назначений    
на соответствующий период    
	10    

	
	
	2) с начала реализации       
муниципальной программы  
выполнено 50%–80% программных мероприятий от программных назначений на соответствующий период
	8    

	
	
	3) с начала реализации       
муниципальной программы  
выполнено 30%–49% программных мероприятий от программных назначений на соответствующий период 
	5    

	
	
	4) с начала реализации       
муниципальной программы  
выполнено менее 30 %          
программных мероприятий      
от программных назначений    
на соответствующий период 
	1    

	Степень           
выполнения        
программных       
мероприятий за    
отчетный год      
	Y2.2     
	1) за отчетный год выполнено 
свыше 80 % программных        
мероприятий от программных   
назначений на отчетный год   
	10    

	
	
	2) за отчетный год выполнено 
50%-80% программных          
мероприятий от программных   
назначений на отчетный год   
	8    

	
	
	3) за отчетный год выполнено 
30%-49% программных          
мероприятий от программных   
назначений на отчетный год   
	5    

	
	
	4) за отчетный год выполнено 
менее 30% программных        
мероприятий от программных   
назначений на отчетный год   
	1    


3. Показатели комплексного критерия К3

"Достижение целевых индикаторов муниципальной

программы"

Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,3

	Наименование   
подкритерия
	Обозначение 
подкритерия 
Y3j
	Градации
	Балльная 
оценка  
N3j

	Оценка системы    
индикаторов и     
показателей       
эффективности     
муниципальной
программы         
	Y3.1     
	1) в муниципальной       
программе сформулированы     
целевые индикаторы,          
количественно определены     
показатели эффективности.    

	10    

	
	
	2) в муниципальной       
программе сформулированы     
только качественные показатели.  
	5

	
	
	3) в муниципальной программе не сформулированы показатели эффективности
	0

	Степень           
достижения        
целевых           
показателей       
	Y3.2     
	1) выполнение целевых показателей более 80%        
	10    

	
	
	2) выполнение целевых         
показателей составляет 50%-80%                      
	8    

	
	
	3) выполнение целевых  показателей составляет 49%-30%                      
	5    

	
	
	4) выполнение целевых  показателей менее 30%        
	1    


4. Показатели комплексного критерия К4

"Оценка организации управления и контроля за ходом

реализации муниципальной программы"

Весовой коэффициент критерия Z4 = 0,1

	Наименование   
подкритерия    
	Обозначение 
подкритерия 
Y4j     
	Градации           
	Балльная 
оценка  
N4j   

	Оценка системы    
(механизма) организации управления и      
контроля за ходом 
реализации муниципальной 
программы
	Y4.1     
	1) координатор имеет         
механизм управления и        
контроля за поступлением и   
расходованием финансовых     
средств, осуществляет        
системный мониторинг         
финансирования и реализации  
муниципальной программы  
	10    

	
	
	2) координатор не имеет      
механизма контроля за        
поступлением и расходованием 
финансовых средств,         
системный мониторинг не      
осуществляет                 
	0    

	Качество и        
достоверность ежегодно          
представляемого   
координатором     
отчета о          
реализации        
муниципальной 
программы <3>      
	Y4.2     
	1) информация отчета         
достоверна, полностью        
соответствует установленным  
требованиям и рекомендациям  
	10    

	
	
	2) информация отчета не      
содержит полного объема      
сведений, не в полной мере   
соответствует установленным  
требованиям и рекомендациям  
	5    

	
	
	3) информация отчета не      
соответствует требованиям и  
рекомендациям, имеются       
недостоверные данные.        
Информация должна быть       
переработана                 
	0    


<1> для Программ с началом реализации в отчетном году применяются равные значения подкритериев Y1.1 и Y1.2;

<2> для Программ с началом реализации в отчетном году применяются равные значения подкритериев Y2.1 и Y2.2;

<3> оценка по данному критерию осуществляется отделом по экономике администрации муниципального округа. 
Приложение № 2 к Порядку 
проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ, 
утвержденному постановлением администрации 
Красночикойского муниципального округа

от   «   »           2026 г. № 

ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ  О  ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за январь - _____________ 20__ года

    Ответственный исполнитель ______________________________________________

    Источник финансирования _______________________________________________

                             (местный бюджет, другие источники (указать))

	Наименования подпрограммы, 
мероприятия (с указанием   
порядкового номера)        
	Объем         
финансирования
на 20__ год   
(тыс. руб.)   
	Выполнено  
(тыс. руб.)
	Профинансировано
(тыс. руб.)     

	             1             
	      2       
	     3     
	       5        

	Подпрограмма 1             
	
	
	

	Мероприятие подпрограммы 1 
	
	
	

	...                        
	
	
	

	Подпрограмма 2             
	
	
	

	Мероприятие подпрограммы 2 
	
	
	

	...                        
	
	
	

	Мероприятие муниципальной 
программы                  
	
	
	

	...                        
	
	
	

	Итого по муниципальной   
программе                  
	
	
	


    Заказчик муниципальной программы                                                         Подпись

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

Приложение № 3 к Порядку 
проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ, 
утвержденному постановлением администрации 
Красночикойского муниципального округа

от   «   »           2026 г. № 

ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ (форма)

____________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за 20___ год

	N  
п/п
	Задачи,       
направленные на
достижение цели
	Планируемый объем   
финансирования на   
решение данной      
задачи (тыс. руб.)  
	Фактический объем    
финансирования на    
решение данной задачи
(тыс. руб.)          
	Количественные  
и/или           
качественные    
целевые         
показатели,   
характеризующие 
достижение целей
и решение задач 
	Единица  
измерения
	Базовое        
значение       
показателя (на 
начало         
реализации     
муниципальной
программы)   
	Планируемое
значение   
показателя 
на 20___   
	Достигнутое
значение   
показателя 
за 20___   

	
	
	Бюджет    
района
	Другие   
источники (указать)
	Бюджет     
района  
	другие   
источники(указать)
	
	
	
	
	

	 1 
	  2       
	3     
	   4    
	     5     
	    6    
	7        
	    8    
	 9       
	10     
	  11     

	1. 
	Задача 1       
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Показатель 1    
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Показатель 2    
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	...             
	
	
	
	

	2. 
	Задача 2       
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Показатель 1    
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Показатель 2    
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	...             
	
	
	
	


    Исполнитель муниципальной программы                                                         Подпись

Приложение № 4 к Порядку 
проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ, 
утвержденному постановлением администрации 
Красночикойского муниципального округа

от   «   »           2026 г. № 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

______________________________________________________

(название муниципальной программы)

    Ответственный исполнитель ______________________________________________

    Источник финансирования _______________________________________________

                             (местный бюджет, другие источники(указать))

	N  №
п/п
	Наименования   
подпрограммы,  
мероприятия (с 
указанием      
порядкового    
номера)        
	20___-20___ годы                                           
	Всего                                                      

	
	
	Объем         
финансирования
по муниципальной       
программе     
(тыс. руб.)
	Объем          
финансирования,
предусмотренный
районным бюджетом       
(тыс.  
руб.)
	Профинансировано
(тыс. руб.)
	Выполнено  
(тыс. руб.)
	Объем         
финансирования
по муниципальной
программе     

(тыс. руб.)
	Объем          
финансирования,
предусмотренный районным бюджетом        
(тыс. руб.)
	Профинансировано
(тыс. руб.)
	Выполнено  
(тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие    
подпрограммы 1 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...            
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 2 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие    
подпрограммы 2 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...            
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по       
муниципальной программе      
	
	
	
	
	
	
	
	


Исполнитель муниципальной программы                                                         Подпись

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы. 
