АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ШИМБИЛИКСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2020                                                                                                            № 6

с. Шимбилик

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2020 года

В соответствии со ст. 27 Устава сельского поселения «Шимбиликское», с решением комиссии по ЧС, ПБ и мобилизационной подготовке сельского поселения «Шимбиликское», в целях обеспечения пожарной безопасности сельского поселения «Шимбиликское» в 2020 году.

1. Утвердить План мероприятий по пожарной безопасности на                                                        территории сельского поселения «Шимбиликское» на 2020 год   (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением данного Плана оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Шимбиликское»                        Н.Н.Маниковский

УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации

сельского поселения «Шимбиликское»

№ 6 от 03.02.2020 г.

План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнением |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профилактические работы с населением по вопросам пожарной безопасности | В течении учетного года | Администрация сельского поселения «Шимбиликское» |
| А | Разъяснительная работа в МОУ Шимбиликская СОШ, ДОУ по пожарной безопасности дома, в лесу |  | Директор СОШ |
| Б | Подворный обход хозяйств имеющих заросшие травой огороды с предупреждением под подпись | Март 2020 года | Администрация сельского поселения «Шимбиликское» |
| В | Медицинский осмотр и вакцинация членов ДПД | До 15.03.2020 года | Фельдшер Захаровской участковой больницы |
| Г | Проведение профилактических отжигов по границе противопожарного разрыва | Апрель 2020 года | Администрация сельского поселения «Шимбиликское» |
| Д | Создание резерва ГСМ на пожароопасный сезон года | Март 2020 года | Администрация сельского поселения «Шимбиликское» |
| 2 | Проведение месячника по санитарной очистке села | Апрель 2020 года | Администрация сельского поселения «Шимбиликское» |
| 3 | Проведение субботника по очистке села от стихийных свалок | Май, октябрь 2020 года | Администрация сельского поселения «Шимбиликское» |
| 4 | Заключение договора аренды техники привлекаемой для нужд пожаротушения | Март 2020 года | Администрация сельского поселения «Шимбиликское» |
| 5 | Проведение обучения членов ДПД мерам тушения бытовых и лесных пожаров | Март 2020 года | Администрация сельского поселения «Шимбиликское», Осиновское лесничество (лесничий) |
| 6 | Организация дежурства специалистов администрации в праздничные дни пожароопасного периода |  | Администрация сельского поселения «Шимбиликское» |
| 7 | Проведение тренировок | Апрель 2020 года | Администрация сельского поселения «Шимбиликское»Осиновское лесничество (лесничий) |