Муниципальный район «Красночикойский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_19_»  __10___ 2023                                                            № _555__

с. Красный Чикой

Об утверждении дорожной карты по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Красночикойского района на 2023-2030 гг.

На основании приказа Министерства образования и науки Забайкальского края от 12.04.2022 года № 342, приказа Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края от 20.04.2022г. № 667, приказа Министерства здравоохранения Забайкальского края от 20.04.2022г. № 255/ОД, приказа Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края от 21.04.2022г. № 24 «Об утверждении межведомственного комплексного плана мероприятий по развитию общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (до 2030 года)» и статьи 25 Устава муниципального района «Красночикойский район» администрация муниципального района Красночикойский район» постановляет:

1. Утвердить дорожную карту по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в образовательных организациях Красночикойского района на 2023-2030 гг. (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Красночикойский район» от 24.05.2022 года № 300 «Об утверждении дорожной карты по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Красночикойского района на 2022-2030гг.».

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:

3.1. внести изменения и дополнения в разработанные долгосрочные планы мероприятий (дорожные карты) по обеспечению внедрения инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, создания специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ;

3.2. назначить ответственное лицо за реализацию плана мероприятий по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ.

4. Действие настоящего постановления распространить на все правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования администрации муниципального района «Красночикойский район» Н. В. Трофимову.

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) на официальном сайте администрации муниципального района «Красночикойски	й район».

Глава муниципального района

«Красночикойский район»                                           Е.А.Гостев

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

«Красночикойский район»

«_19__» _10_ 2023г. № _555__

«Дорожная карта»

по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья

в образовательных организациях Красночикойского района

на 2023-2030 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки реализации |  |  | Ответственные |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2024 гг. |  |  | 2025-2027 гг. |  | 2028-2030 гг. |  |  |  |
| 1. | Нормативное обеспечение внедрения инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, создания специальных условий для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения в части реализации права обучающихся с инвалидностью и ОВЗ на образование |  | 2023-2030 гг. |  |  | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район», Руководители образовательных организаций района |  |  |  | 2023г.: Проведение анализа нормативно-правовой базы муниципального уровня и уровня ОО, регулирующей вопросы реализации права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на полноценное образование. Изучены методические рекомендации по определению нормативов финансового обеспечения государственных гарантий на получение образования обучающими с ОВЗ, инвалидностью. |  | Приведены в соответствие федеральным и региональным муниципальные нормативные акты, затрагивающие вопросы реализации права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на полноценное образование (при необходимости). |  |  |  |  | Приведены в соответствие федеральным и региональным муниципальные нормативные акты, затрагивающие вопросы реализации права обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на полноценное образование (при необходимости). |  |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана-графика основных мероприятий на учебный год. |  | 2023-2030 гг. |  |  | Руководители образовательных организаций района |  |  |  | Разрабатывается ежегодно в срок апрель-август, синхронизирован с муниципальным долгосрочным планом мероприятий («дорожной картой». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организационно-управленческое, методическое, психолого-педагогическое обеспечение внедрения инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, создания специальных условий для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в апробации базовой модели инклюзивной образовательной организации (в случае определения региона/района участником программы) | 2023-2030 гг. 2023-2030 гг. |  |  | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район» |  |  |  | Определение участников апробации модели инклюзивной образовательной организации. Участие в мониторинге оценки инклюзивной образовательной среды в ОО |  | Проведение мониторинга оценки инклюзивной образовательной среды ОО муниципалитета на основе апробации |  |  |  |  | Внедрение модели инклюзивной общеобразовательной организации на территории муниципального района «Красночикойский район» |  |  |
| 2.2. | Организация и координация сетевого взаимодействия образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, молодежных и детских движений, обеспечивающих реализацию инклюзивного детского отдыха и досуга. |  | 2023-2030 гг. |  |  | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район», Руководители образовательных организаций района |  |  |  | Изучение эффективной модели сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную деятельность при организации образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, их комплексного сопровождения, в соответствии с рекомендациями Минпросвещения РФ. Апробация в случае определения муниципального района участником апробации. |  | Разработка муниципальной модели по итогам апробации (при необходимости) |  |  |  |  | Внедрение модели сетевого взаимодействия при организации общего образования комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ на территории муниципального района. |  |
| 2.3. | Внедрение новых подходов к финансовому обеспечению образования обучающихся с инвалидностью, ОВЗ |  | 2023-2030 гг. |  |  | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район», Руководители образовательных организаций района |  |  |  | Изучение методических рекомендаций по определению нормативов финансового обеспечения государственных гарантий на получение обучающимися с ОВЗ общего образования (с учетом специальных образовательных условий для всех нозологических групп). |  | Внесение изменений в НПА по определению нормативов финансового обеспечения государственных гарантий на получение обучающимися с ОВЗ общего образования (при необходимости). |  |  |  |  | Корректировка подходов к определению нормативов финансового обеспечения государственных гарантий на получение обучающимися с ОВЗ общего образования (при необходимости) |  |
| 2.4. | Обеспечение поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего, среднего общего образования для обучающихся с ОВЗ |  | 2023-2030 гг. |  |  | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район», Руководители образовательных организаций района |  |  |  | 2023 г.: Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 8 классов получают образование в соответствии с ФГОС ООО. Проведена оценка качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. 2024 г.: Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 9 классов получают образование в соответствии с ФГОС ООО. Проведена оценка качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. |  | 2025 г.: Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 10 классов получают образование в соответствии с ФГОС ООО. Проведена оценка качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. 2026 г.: Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 11 классов получают образование в соответствии с ФГОС ООО. Проведена оценка качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Обеспечение поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). |  | 2023-2030 гг. |  |  | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район», Руководители образовательных организаций района |  |  |  | 2023 г.: Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 8 классов получают образование в соответствии с ФГОС УО (ИН). Внесены предложения по проведению оценки качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. 2024 г.: Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 9 классов получают образование в соответствии с ФГОС УО (ИН). Внесены предложения по проведению оценки качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. |  | 2025 г.: Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 10 классов получают образование в соответствии с ФГОС УО (ИН). Проведена оценка качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. 2026 г.: Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 11 классов получают образование в соответствии с ФГОС УО (ИН). Проведена оценка качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Методическое сопровождение реализации ФГОС ОВЗ НОО и ООО, поддержка сетевых методических объединений. |  | 2023-2030 гг. |  |  | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район», Руководители образовательных организаций района, руководители районных методических объединений. |  |  |  | Повышение профессионального уровня педагогических работников ОО района и повышение качества образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Совершенствование инфраструктуры образовательной среды в общеобразовательных организациях района в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС ОВЗ ООО, в том числе через включение в образовательные проекты, программы, гранты. |  | 2023-2030 гг. |  |  | Руководители образовательных организаций района |  |  |  | Создание материально-технической базы образовательных организаций, соответствующей требованиям ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС ОВЗ ООО. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Развитие системы психолого-педагогического сопровождения всех участников образовательного процесса по реализации ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС ОВЗ ООО. |  | 2023-2030 гг. |  |  | Руководители образовательных организаций района |  |  |  | Сохранение психологического здоровья обучающихся и педагогов в условиях реализации ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС ОВЗ ООО, создание социально-психологических условий в образовательной среде, способствующих социализации личности и успешному обучению детей с ОВЗ и инвалидностью. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Совершенствование деятельности психолого-педагогических консилиумов образовательных организаций (ППК), деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) |  | 2023-2030 гг. |  |  | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район», Руководители образовательных организаций района |  |  |  | Обеспечено функционирование деятельности ППК (во всех ОО) и ТПМПК |  |  |  | Обеспечено функционирование деятельности ППК и ТПМПК |  |  |  | Обеспечено функционирование деятельности ППК и ТПМПК |
| 3. | Создание учебно-методического и дидактического обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка методических рекомендаций по вопросам образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве |  |  | 2023-2030 гг. |  |  | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район» |  |  | Разработаны методические рекомендации по вопросам образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве. |  | Обеспечение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в соответствии с рекомендациями. |  |  |  |  | Обеспечение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в соответствии с рекомендациями. |  |
| 3.2. | Оснащение учебниками и учебными пособиями обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по нозологиям |  |  | 2023-2030 гг. |  |  | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район», Руководители образовательных организаций района |  |  | Мониторинг обеспеченности учебниками и учебными пособиями обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по нозологиям |  | Мониторинг обеспеченности учебниками и учебными пособиями обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по нозологиям |  |  |  |  | Мониторинг обеспеченности учебниками и учебными пособиями обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по нозологиям |  |
| 4. | Развитие кадрового обеспечения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Модернизация дефектологических и логопедических практик в образовательном пространстве муниципального района |  | 2023-2030 гг. |  |  | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район», Руководители образовательных организаций района |  | Изучение профессионального стандарта «Педагог-дефектолог», «Учитель-логопед». Обеспечение функционирования стажировочных площадок на базе отдельных образовательных организаций. |  |  |  | Обеспечение функционирования стажировочных площадок на базе отдельных образовательных организаций (участие педагогов логопедического, дефектологического профиля). |  |  |  |  | Обеспечение функционирования стажировочных площадок на базе отдельных образовательных организаций (участие педагогов логопедического, дефектологического профиля). |  |
| 4.2. | Мониторинг кадрового обеспечения (актуального и потребности) образования и психолого-педагогического сопровождения образования |  | 2023-2030 гг. |  |  | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район», Руководители образовательных организаций района |  | Сбор статистической информации о кадровом обеспечении, актуальных сведений о наличии вакансий. Заключение договоров на подготовку специалистов по имеющимся вакансиям. |  |  |  | Сбор статистической информации о кадровом обеспечении, актуальных сведений о наличии вакансий. Заключение договоров на подготовку специалистов по имеющимся вакансиям. |  |  |  |  | Сбор статистической информации о кадровом обеспечении, актуальных сведений о наличии вакансий. Заключение договоров на подготовку специалистов по имеющимся вакансиям. |  |
| 4.3. | Обеспечение повышение квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации мер по вопросам внедрения инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, создания специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в ОО. |  | 2023-2030 гг. |  |  | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район», Руководители образовательных организаций района |  | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников всех ОО района по вопросам реализации инклюзивного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих адаптированные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации ФГОС для учащихся с ОВЗ и инвалидностью, а также адаптированные программы дополнительного образования для данной категории обучающихся. |  | 2023-2030 гг. |  |  | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район», Руководители образовательных организаций района |  | Повышение профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций района по вопросам реализации инклюзивного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мониторинг и контроль исполнения законодательства в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка и принятие муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. |  |  | 2023г. |  | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район» |  | Разработан и принят муниципальный план мероприятий («дорожной карты») по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. |  |  |  | Корректировка в части исполнения мероприятий муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. |  |  |  |  | Корректировка в части исполнения мероприятий муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. |  |
| 5.2. | Проведение контрольно-надзорных мероприятий, мониторингов деятельности по вопросам соблюдения прав обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на получение общего и дополнительного образования |  |  | 2023-2030 гг., согласно ежегодным планам. |  | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район» |  | Аналитические справки, рекомендации по корректировке деятельности. Исполнение предписаний. |  |  |  | Аналитические справки, рекомендации по корректировке деятельности. Исполнение предписаний. |  |  |  |  | Аналитические справки, рекомендации по корректировке деятельности. Исполнение предписаний. |  |
| 5.3. | Подготовка ежегодного доклада об исполнении плана в Министерство образования и науки Забайкальского края. |  |  | 2023-2030 гг. |  | Управление образования администрации муниципального района «Красночикойский район» |  | Ежегодный доклад об исполнении плана в Министерство образования и науки Забайкальского края. |  |  |  | Ежегодный доклад об исполнении плана в Министерство образования и науки Забайкальского края. |  |  |  |  | Ежегодный доклад об исполнении плана в Министерство образования и науки Забайкальского края. |  |